## Sheet1
工作项 | 开发时间节点 | 开发责任人 | 测试时间节点 | 测试责任人
首页 | 26号下午转验收 | xlt | 29号用例执行完毕 | tfz
扩容 | 24号转验收 | txj | 25号用例执行完毕 | tfz
授权 | 26号转验收 | zmy | 29号用例执行完毕 | wq
初始化 |  | wudong | 25号用例执行完毕 | wq
组件合入 |  | wml | 25号用例执行完毕 | xdd
应用管理 | 26号转验收 | zmy | 29号用例执行完毕 | xdd
安全拓扑 | 24号转验收 | tzh | 30号用例执行完毕 | zhangm
场景用例 |  |  | 30号前输出 | zhangm
预估：开发要解决（60+80）个BUG，测试要回归80个BUG BUG：每天过BUG，30号将所有BUG清理完毕//责任人：dql+所有开发 场景用例执行：30号执行完毕//责任人：2个测试 确认halt BUG：30号//责任人：lps BUG回归与发散：2号-3号//责任人：所有人，测试+开发 场景验收：2号-3号//责任人：yutao 发布测试项：4号//责任人：所有人 风险时间：5号-6号 需要协助： 1、xwx帮助做用例执行与BUG回归//从25号开始，到发布 2、dsl帮助解决渗透测试漏洞