## 框架
产品标准化流程
按公司战略的流程定制
组 织 能 力 | “客户导向”贯穿在：整个产品规划流程过程；规划扩大；产品研发中围绕目标客户的主场景策略质量策略、精品化策略；和市场在产品运营、需求运营方面的通路建设上；等…
“快速交付”贯穿在：产品规划中“做正确的事”；产品研发中针对快速的质量、流程定制策略；技术架构改进标准自动化、标准化交付；和市场在产品运营、需求运营方面的通路建设上；等…
“持续创新”贯穿在：产品规划中的各种创新活动；主管、规划人员的例行创新活动和产出；技术团队里的前沿技术研究、登月计划；研发团队中针对解决问题的重点牵引；等…
Note on A1: 林培填: 组织能力建设-RDM v2.1
产品规划
新产品快速发
老产品精品化
技术规划
产品研发
资源分配
信息收集
检视和讨论
思考和验证
产品规划
产品开发和运营
产品复盘
活动和产出
方法论
支撑体系
组织结构指引
任职资格 & 岗位职责
上手包
知识体系
夯实意愿机制
本期研发战略
活动和产出
方法论
1.客户分析[每月]
2.客户调研[每季度]
3.需求采集[随时，每周]
4.对手分析[每月]
5.技术趋势分析[架构师]
6.外部信息获取[每月]
7.市场分析[每季]
1.半年规划检视[每半年]
2.季度规划检视[每季]
3.BU战略传递[每半年]
4.品牌价值主张落地[每年]
5.延伸性创新评审[每季]
1.2.规划检视：机会发现四象限分析；设计思维；
5.创新评审：创新来源四象限分析；六顶思考帽；创新十型；创新行为地图；绝佳提问
活动和产出
方法论
1.思考[每季度]
2.验证[每月]
1.思考：挑战；提问；同理心；品类细化；学习跟随；竞争驱动；突变分析。
2.验证：概念测试；原型设计；验证checklist；需求评审；4C分析。
1.2.客户分析、客户调研：愿景和价值主张匹配；商业画布；用户观察；用户访谈；调查问卷；焦点小组；可用性评估；满意度评估；合理性研究；概念测试。
3.需求采集：采集渠道；场景匹配；规划全景图；
4.对手分析：SWOT分析；五力分析
5.市场分析：PEST分析；总体市场分析；细分市场分析
活动和产出
方法论
1.产品规划表[按版本]
2.产品业务计划[每半年]
3.推出节奏和迭代[每半年]
4.转化为用户需求[每版本]
5.延伸性创新评审[每季]
1.产品规划表：规划思路；客户导向四象限、三层级；
2.产品业务计划：商业价值和优先级分析、平衡分析。
4.用户需求：需求冰山模型
5.延伸性创新评审；六顶思考帽；创新十型
活动和产出
方法论
1.产品复盘报告[每季度]
2.BU规划月度分享[每月]
2.BU规划月度分享：世界咖啡；茶话会。
流程
流程
流程
流程
流程
信息收集
所有内容同标准流程
检视和讨论
[定制化]半年规划检视
[定制化]季度规划检视
宗旨：重点针对目标客户和场景，聚焦并快速出击，再慢慢扩大
产品规划
[定制化]产品规划表
宗旨：小步快跑，快速迭代
[定制化]产品业务计划
宗旨：按目标客户和场景分步
[定制化]用户需求
宗旨：进度质量按快速做定义
思考和验证
所有内容同标准流程
产品运营
[定制化]产品运营流程
宗旨:快速试错，快速验证
产品复盘
所有内容同标准流程
信息收集
所有内容同标准流程
检视和讨论
[定制化]半年规划检视
[定制化]季度规划检视
宗旨：重点针对目标客户和场景，聚焦并快速出击，再慢慢扩大
[定制化]产品规划表
宗旨：小步快跑，快速迭代
[定制化]产品业务计划
宗旨：按目标客户和场景分步
[定制化]用户需求
宗旨：进度质量按快速做定义
思考和验证
所有内容同标准流程
产品规划
产品运营
[定制化]产品运营流程
宗旨:精品化运营，红线机制
产品复盘
所有内容同标准流程
信息收集
所有内容同标准流程
检视和讨论
[定制化]半年规划检视
[定制化]季度规划检视
宗旨：针对目标客户和主要场景，做到主要功能满足客户价值，强于对手，带给客户惊喜
[定制化]产品规划表
宗旨：主要场景做精品的思路
[定制化]用户需求
宗旨：按规划去持续实现客户价值最大化
思考和验证
所有内容同标准流程
战略复盘
技术规划
登月计划
技术趋势分析
技术复盘
技术实现、交流
现有瀑布流程
现有敏捷流程
资源平衡流程
战略复盘流程
现有的支撑体系 + 能力提升 + 夯实意愿机制
IT系统建设
能力提升
技术规划
[定制化]技术规划
宗旨：围绕未来的主场景和主需求，提前做技术储备
技术实现
[定制化]产品规划
宗旨：通过技术架构改进，具备更好的标准化交付和被集成的能力，减少定制和维护工作量
技术规划
[定制化]技术规划
宗旨：专门的精品化技术规划
技术实现
[定制化]产品规划
宗旨：通过技术做到产品稳定，围绕客户主场景做到技术保证和技术领先
产品研发流程
[定制化]研发流程
宗旨：定制化进度和质量流程，围绕不同项目灵活执行
市场、客户、客服打通
[定制化]跨体系流程
宗旨：围绕客户价值，重点在场景和交付、快速迭代
产品研发流程
[定制化]研发流程
宗旨：聚焦主场景、主需求和目标客户，做到极致，且简单好用
市场、客户、客服打通
[定制化]跨体系流程
宗旨：围绕客户价值，重点在场景和标准化交付，和市场的配合及信息获取
资源平衡
[定制化]资源平衡表
宗旨：围绕战略和业务落地针对性分资源
战略复盘
[定制化]战略复盘
宗旨：按标准流程
市场：产品运营
市场：需求运营
产品：精品化
产品：新产品快速交付验证
产品：新特性快速迭代
产品：客户需求运营中不满足的需求、问题输出
市场：渠道建设
市场：销售通路

## 产品研发的流程
产品开发流程（输入来源于产品规划流程。基于现有产品研发流程，只列出关键点） 列耀卺䵭(
每日站会
敏捷开发流程
瀑布开发流程
发布计划
PO－ 向团队传达：交付的功能特性列表、交付标准；发布时间点；迭代周期及每次迭代的交付物
【目的】确定项目范围、时间、标准，明确需求优先级
【核心产出】PBL，发布计划
【方法论和实例】方法和实例链接
sprint计划
冲刺（开发、测试）
sprint评审
sprint回顾
达到发布标准？
验收和发布
PO－ 为团队讲解需求
SM－ 辅导团队制定方案，分解任务，做计划
【目的】确保团队理解用户需求，制定项目计划，明确完成标准，领任务
【核心产出】SBL
【方法论和实例】方法和实例链接
下一个迭代
TEAM－ 做设计、编码、单元测试、功能测试。
【目的】实现产品需求，交付产品增量。
【核心产出】新功能，燃尽图，障碍列表
【方法论和实例】方法和实例链接
TEAM－ 把做好的功能演示给PO，PO判断交付物是否合格
【目的】验收新功能是否符合用户需求
【核心产出】评审意见
【方法论和实例】方法和实例链接
TEAM－ 总结经验教训
【目的】持续改进
【核心产出】最佳实践、checklist
【方法论和实例】方法和实例链接
测试中心－ 验收测试
TEAM- 准备交付文档，转交运营
【目的】交付，市场验证
【核心产出】软件包，交付文档
【方法论和实例】方法和实例链接
TEAM－ 最后一次迭代完成了所有需求项，最后一轮系统测试，bug修改，达到完成标准。
【目的】保证质量
【核心产出】
【方法论和实例】方法和实例链接
项目规划
需求规格
设计
编码 &单元测试
集成测试
系统测试、发布
总结
否
是
快速发布
[定制化]完成标准
[定制化]缺陷预防计划
[定制化]迭代计划
宗旨：按目标客户和场景分步做，MVP
精品化
[定制化]完成标准
[定制化]缺陷预防计划
[定制化]迭代计划
宗旨：针对目标客户和主要场景，做到主要功能满足客户价值，强于对手，带给客户惊喜
规划经理－ 版本规划
项目经理－ 风险管理，估算，技术预研，缺陷预防
【目的】项目前期准备，做项目计划
【核心产出】
【方法论和实例】方法和实例链接
项目经理－ 撰写详细需求规格说明书，需求矩阵，需求评审
【目的】确认需求
【核心产出】系统需求说明书
【方法论和实例】方法和实例链接
项目经理－ 安排设计师做总体设计和模块概要设计，组织设计评审
【目的】设计软件框架，保证质量
【核心产出】总体设计说明书，模块概要设计说明书
【方法论和实例】方法和实例链接
项目经理－ 安排开发人员进行编码、单元测试，监控进度和质量
【目的】
【核心产出】编码完成标准
【方法论和实例】方法和实例链接
项目经理－ 测试计划，任务安排，漏洞扫描，bug review，质量分析
【目的】让各功能模块的质量达标
【核心产出】
【方法论和实例】方法和实例链接
项目经理- 达成发布标准，提交测试中心验收，准备发布文档，转交运营
【目的】交付，市场验证
【核心产出】软件包，交付文档
【方法论和实例】方法和实例链接
项目经理－ 组织项目总结
【目的】PDCA闭环，持续改进
【核心产出】总结报告（最佳实践，checklist）
【方法论和实例】方法和实例链接
快速发布
[定制化]产品规划表
宗旨：小步快跑，分步推出
[定制化]项目计划
宗旨：进度质量平衡策略，合理的质量标准
精品化
[定制化]产品规划表
宗旨：主要场景做精品的思路
[定制化]项目计划
宗旨：按规划去持续实现客户价值最大化，质量优先
项目管理支撑体系
上手包
知识体系
IT系统
能力提升
【项目经理上手包】辅导新项目经理成为合格项目经理
【新员工上手包】辅导新员工适应开发流程，学习制度规范和必要的知识，避免挖坑。
【项目管理系统】
【持续集成系统】
【产品知识地图】
【模块关联关系图】
【能力矩阵】
【各岗位能力要求】
制度规范
【产品设计规范】
【产品编码规范】
【SVN上库规范】
【code review规范】
【BUG处理规范】
【设计完成标准】
【编码完成标准】
【测试完成标准】
【迭代完成标准】

## 研发两大核心战略
老业务保持优势，不断扩大规模
岗位 | 核心能力 | 能力定义 | 提升措施
研发团队 | 产品精品化（客户导向） | 1.识别客户在安全和虚拟化下的主要场景与主需求（客户导向） 2.主需求做到极致，功能精品化；产品的设计和视觉优秀，用户体验好；产品表现稳定，质量好，售后问题少（客户导向） 3.产品具备较好的可集成性和标准化交付能力 4.产品具备较好的销售和交付效率 | 1.保持产品核心竞争力 ---- 核心竞争力运营和改进 1）结合产品的运营工作,对核心竞争力进行运营和改进 2）建立产品核心竞争力红线机制和资源投入红线机制，定期检视，保持研发的人员投入 3）技术突破：技术保证和突破，比如提高识别率，架构师负责并例行；加大对高端人才（包含博士）的招聘，提升研发团队的技术攻关能力； 4）质量保证：继续推动研发的产品品质改进工作，从人、方法、流程等角度提升产品在新场景、新需求下的质量； 5）提高效率的架构/设计,通过技术架构的改进，使得产品具备更好的标准化交付和被集成的能力，减少定制和技术支持的维护工作量 6）简单易用保证：分BU建立产品交互和视觉设计库和设计规范，统一各个产品的用户体验，保证用户体验的下限；提升设计师对客户需求、客户使用的场景的理解能力，设计符合客户期望，简单易用；建立用户使用反馈的渠道和分析机制 2.市场层面：对市场的竞争和变化有足够的敏感度，及时调整研发和市场策略，以适应市场的不断变化（快速交付、创新）；持续扩大销售通路，加大覆盖和导入产品的新价值
新业务取得突破和成功
岗位 | 核心能力 | 能力定义 | 提升措施（蓝色为已经有机制保证）
研发团队 | 快速推出（快速交付） | 1.研发能够在保证基本品质的情况下，更快的推出原型系统和产品，抢占市场先机（快速交付） 2.各体系能有效的联合行动，快速试错；快速推出市场配套材料、售前售后资料，在市场体系快速落地(快速交付) | 研发层面：快速推出 1.缩短规划、需求到产品开发的的中间过程、时间周期；产品规划每月进行调整，及时响应市场和客户测的变化 2.研发技术团队，对于未来主场景、主需求，提前进行技术储备识别和技术规划. 3.加大对软件平台（包含公共组件）的投入，增加新产品开发过程中的代码复用程度。技术选型加大对开源社区的研究，避免重复造轮子 4.对现有研发流程进行裁剪，提供灵活的流程保证 5.进一步发展测试体系的自动化测试能力，缩短产品的测试周期 6.规划团队，推动跟市场体系的配合和落地，包括前期的需求调研、概念测试，寻找潜在客户，协助产品原型在客户处测试 市场层面：市场体系能有效的联合行动，包括前期的需求调研、概念测试，寻找潜在客户，协助产品原型在客户处测试。当试错阶段通过后，能过快速推出市场配套材料、售前售后资料，在市场体系快速落地（措施细化）

## XXX产品线
战略目标 | 陈述部门的战略目标，项目管理所有改进项围绕公司核心战略和部门战略展开。
项目管理 TOP3问题 | 梳理部门项目管理方面的核心问题，聚焦TOP-3问题，展开专项行动，RDM重点关注。
核心战略 | 改进项（精简） | 详细描述和措施 | 负责人 | 进度 | 备注 | 月度检视
快速交付 | TOP-3问题 XXX问题 | 组建登月小组，执行登月计划，问题攻坚 | 老王 | 进行中 | 登月小组在XX月组建
|  | 登月计划措施1 | 老王 | 进行中
|  | 登月计划措施2 | 老王 | 未开始
精品化 | 质量XX不可控 | 引入XX最佳实践，在XX版本试点，制定具体落实计划，版本结束后复盘 | 张三 | 已完成 | 改进项执行结果见svn://xxxxxxxx，流程固化

## VDI产品线（迁至长沙）
战略目标 | 保证公司两大核心战略在项目管理的落地，形成组织级文化
提升整体的项目管理能力，使项目管理成熟度更高
项目管理 TOP3问题 | 针对两大战略目标，重新梳理过程和交付标准，形成经验和流程
局限于迭代任务，缺乏全局视野，改进项目沙盘
管理能力缺乏，需要提升项目管理能力
核心战略 | 改进项（精简） | 详细描述和措施 | 负责人 | 进度 | 备注 | 月度检视-4月
快速交付 | 梳理快速发布的过程与交付标准，形成经验与流程 | 过程交付的标准，规范设计、用例、质量流程，形成必须的质量管理流程 | 周文，王维 | 进行中 |  | 1. 跟架构师明确了设计、代码的评审委员会 2. 用例评审除模块编写人和测试人员外，增加了专家和、项目经理、PO等 3. 重拾代码审核AB角和测试交叉测试 4. 已和规划讨论过一次快速发布的需求控制，原则上只集中在主体功能，拒绝需求镀金和蔓延 5. 测试的交付标准还在讨论中
|  | 交付的标准，规范并精简发布流程 | 周文，王维 | 未开始
精品化 | 梳理精品化的过程与交付标准，形成经验与流程 | 过程交付的标准，规范设计、用例、质量流程，形成必须的质量管理流程 | 周文，王维 | 未开始 |  | 1. 跟架构师明确了设计、代码的评审委员会 2. 用例评审除模块编写人和测试人员外，增加了专家和、项目经理、PO等 3. 重拾代码审核AB角和测试交叉测试
|  | 交付的标准，规范发布流程 | 周文，王维 | 未开始
快速交付 | 项目沙盘改进 | 整个项目的推演，沙盘，时间点，进度预期是否可达 | 周文，王维 | 进行中 |  | 明确了迭代0的工作，准备在下个版本正式尝试，从项目整体的角度进行工作和风险评估，而不是迭代
|  | 整体工作量估算，识别到后期风险 | 周文，王维 | 未开始
|  | 需求变更的影响，计划调整 | 周文，王维 | 未开始
精品化 | 项目管理能力提升 | 项目管理人员本身能力提升 | 周文，王维 | 进行中 |  | 项目度量记录项目人员的红黑事件，为考核提供参考
|  | 人员能力考虑，是否影响到进度 | 周文，王维 | 未开始
|  | 团队的自管理能力，比如团队自我分解功能需求 | 周文，王维 | 未开始
|  | 项目延期后，后续计划如何制定 | 周文，王维 | 未开始

## AD产品线
战略目标 | 打造稳定、安全、高效的应用交付，适应不用的数据中心架构
项目管理 TOP3问题 | 梳理部门项目管理方面的核心问题，聚焦TOP-3问题，展开专项行动，RDM重点关注。
人员经验和技能不足，关键领域梯队不完备
需求不明确，优先级不清晰，工作量估算缺失，过程中需求变更没有严格的流程
外部干预不足，风险不能及时识别并采取有效措施
核心战略 | 改进项（精简） | 详细描述和措施 | 负责人 | 进度 | 备注 | 月度检视（四月） | 月度检视（五月） | 月度检视（六月） | 月度检视（七月）
精品化 | 人员培养 | 针对管理人员：组织外部PMP学习，参与内部培训和交流，结合所在项目实践，不断成长积累经验 //最终要求全部通过PMP考试/SM考试/高级项目经理 | whg | 进行中 |  | 外部学习、内部培训、项目实践都已展开 | 1.外部学习培训SM均有参加 2.内部每月epg会议交流管理经验 3.两个项目已经发布，SM都有产出很好的总结 | 1.内部SM考试，新增1人通过 | 新的项目经理都已经独立带过一个完整的项目，已经开始第二个项目了，从前期的项目准备过程来看，有了明显的成长
|  | 关键领域梯队建设完备，包括双机集群、SSL、云计算 //各补充1名后备，并培养一名资深人才 | whg | 进行中 |  | 目前还在招人，挖掘后备人才 | SSL已经有后备梯队，云计算内部预研培养，双机集群还需要培养一名新人进步一完善梯队 | SSL和双机集群通过精品化工程培养人才 | 双机集群专项改进项目已经启动，以项目的形式培养多名后备人员
快速交付 | 效率和质量提升 | 持续提升产品自动化覆盖率，在质量的各个环节，推动计考虑自动化接口和可调试性的落地 //新模块要求80%以上的自动化覆盖 | whg | 进行中 |  | AD6.6ipro和ssl自动化覆盖基本达到100% | 双机集群精品化考虑以自动化覆盖来推动质量提升 | 双机集群会话同步模块代码覆盖率90%，通过开发单元测试、测试自动化，提升覆盖率的同时，实现精准测试 | 项目收尾和启动期，无产出
|  | 开发和测试进一步融合，自动化案例编写、测试、代码覆盖、bug回归等不再区分测试和开发 //开发逐步掌握自动化技能，借此提升自测质量并减少改动引发 | whg | 进行中 |  | AD6.6两名开发人员掌握自动化技能，自测效果显著 | 无更新
|  | 识别并优化关键路径，合理优化流程，探索快速发布最佳实践 //产出适用于部门的管理checklist | whg | 进行中 |  | 已有一份checklist初稿，持续补充整理优化 | 新发布的项目，SM总结输入到checklist中 | 持续更新
精品化 | 关键过程参与 | PMO参与以下关键过程，保证过程和产出的有效性： 1.PBL需求细化 2.工作量估算 3.里程碑定义 4.项目沙盘撰写 5.需求变更 //通过关键过程的参与，协助SM有效识别风险，推动项目过程科学有序透明 | whg | 进行中 |  | 暂无 | 1.新近规划的链路负载版本和精品化改进版本，推动需求细化，持续跟踪 2.英文版指导新人制定计划，识别跨部门风险，填写跨部门公约 | 1.通过主管沟通，要求在前期减少PO出差时间，集中精力完成PBL需求梳理工作 2.重新制定各模块完成标准，并在7.0.3试行 | 1.7.0.3和7.0.4都有产出用户需求文档或者系统需求文档，以及详细的PBL，前期PO准备较充分，项目投入度高 2.有项目的工作量估算，并且根据工作量决定实际人员投入

## DC产品线
战略目标 | 陈述部门的战略目标，项目管理所有改进项围绕公司核心战略和部门战略展开。
打造专业高效的技术和管理团队，快速将DC部门产品推向市场试水，并根据市场变化不断迭代改进，形成产品核心竞争力
项目管理 TOP3问题 | 梳理部门项目管理方面的核心问题，聚焦TOP-3问题，展开专项行动，RDM重点关注。
1.如何保证版本能快速推向市场试水
2.项目管理方法改进：当前项目中存在整体及个人目标不清晰、风险识别、版本发布延期等问题
3.人员培养：目前部门人才存在中间断层，需要打造人才梯队
核心战略 | 改进项（精简） | 详细描述和措施 | 负责人 | 进度 | 备注 | 月度检视-7月 | 月度检视-6月 | 月度检视-5月 | 月度检视-4月
快速交付 | 1.版本快速发布保证 | 适应市场，快速发布小而美的版本： 1.版本规划上每个版本仅定义客户最需要、最紧急的功能，功能精简； | 黄维 | 进行中 |  | BBC2.0没有达成目标。除了有外部原因外（评审时加了一个重要功能），自身的需求把控也未能达成标准。一个重要原因是需求入口比较多，开发人员容易受影响。 | BBC2.0目前预计将延期两周发布。功能需求上大的功能点基本卡住了，三项需求变更没有列入2.0版本，但小的细节点变化还是较多，问题在于前期的需求细化不够。后续版本将进行专项加强 | BBC2.0版本启动就明确了需求控制，版本只实现3个基本功能，其他需求增加会通过评审严格控制 | BBC1.0版本于3月下旬发布后，BBC1.1版本计划于5月初发布
|  | 2.根据版本并行情况，项目团队尽量小，减少管理及沟通成本； | 黄维 | 进行中 |  | BBC2.0版本不达标，进度延期后基本就全部投入了 | BBC2.0版本不达标，进度延期后基本就全部投入了 | BBC2.0版本暂不达标，投入开发人数5人，后面还会再投入开发2人加快进度 | BBC1.1版本开发目前仅3人
|  | 3.总结与固化适应部门快速发布的流程，能快速复制、推广到部门其他版本中。 | 黄维 | 进行中 |  | BBC2.0效果不理想，下个版本将继续改进。 | 正在试行中 | BBC2.0版本已在试行中 | 计划在BBC2.0版本中改进
|  | 4.保证快速发布的同时不降低质量要求。 | 黄维 | 进行中 |  | 进行中，版本质量主要由两方面加强，一方面是测试的发散，另一方面来自于开发的模块质量总结 | 正常执行中，快速发布版本需求可以简化，质量要求还是需要保证 | 测试方面标准已与邓志鹏讨论，按新产品发布执行。部门将对发布后产品的质量问题进行责任追溯
快速交付 | 2.项目管理改进 | 1.目前还是伪迭代开发模式，功能开发周期长，里程碑不如瀑布模式清晰，导致目标感不强；后续DC部门的所有版本都需要清晰划分阶段里程碑，以及清晰定义每个版本需要实现的功能、性能要求，并及时组织阶段性庆祝活动，强化大家的目标意识； | 黄维 | 进行中 |  | BBC3.0计划重归瀑布模式 | BBC2.0版本目前开发模式改进还不够好，进度紧张后还是存在不少问题 | BBC2.0版本中已在执行中，5月底将完成第一个重要里程碑，并将进行检视 | 计划在BBC2.0版本中改进
|  | 2.总结当前不足，并制定具体改进措施。每季度至少组织一次项目管理季度反思会，总结分析当前存在的不足，产出改进计划，在持续PDCA中改进成长； | 黄维 | 进行中 |  | BBC2.0版本延期，原计划的总结复盘延至8月第一周进行 | 5月27日已进行一次BBC1.1版本复盘和交流，计划7月份BBC2.0发布后再进行一次 | BBC1.1版本延期至5月下旬发布，发布后将进行一次回顾与管理讨论 | 4月12日对BBC1.0版本中的问题进行了一次总结回顾
|  | 3.在目前外部项目管理压力弱化的大环境下，总结提炼适合部门的版本管理流程； | 黄维 | 进行中 |  | 优化进行中 | 6月1日又进行了一次流程checklist优化，BBC2.0继续试行中 | BBC2.0版本已在试行中 | 计划在BBC2.0版本中改进
|  | 4.与RDM协商，多从外部优秀部门吸取经验教训，融入到部门的管理方法中不断实践改进。 | 黄维 | 进行中 |  | 7月10日邀请qiuliang做了一次BUG跟进方法分享 | 本月未开展，BBC2.0结束后的复盘在7月份，计划邀请lpt一起参与交流和讨论 | 本月未开展 | 先在每月EPG会议中学习，如果还有疑问再随时找lpt沟通
快速交付 | 3.人才梯队培养 | 技术人才： 1.培养部门技术骨干，除了产品相关业务知识外，今年还增加了基础技术培训，补齐基础短板、加强专业技能、积累业务知识、拓宽技术视野； | 张延岭 | 进行中 |  | zyl已梳理出一份详细的培训计划，正在执行中 | 版本中的模块人员锻炼正常进行。额外的培训工作暂未安排，本月开发进度紧张。 | 已沟通核心模块负责人轮换计划，做好模块备份同时也避免个人业务能力单一。BBC2.0中正在进行日志中心模块的人力备份工作。
|  | 2.部门至少要参加3次月度创新，并且至少获奖1次。 | 张延岭 | 进行中 |  | DC部门6月份内部评出3篇2级创新，待参与公司级评审 | 暂无高等级创新产出
|  | 项目管理人才：从组长做起，今年将划分多个小版本，通过版本锻炼与成长；目前着重发展徐超和徐钊杰，今年还将至少再培养一位项目经理后备人才。 | 黄维 | 进行中 |  | xzj已通过PMP认证 | xuchao已在6月版本经理内部考试中分数第一 | 进行中，xzj负责的BBC1.1版本即将发布（延期），xuchao负责的BBC2.0版本正在进行中
|  | 引导员工自我成长：让员工设定自我目标，由内向外自发成长，部门将对优秀员工予以激励。 | 黄维 | 进行中 |  | 交由助理跟进产出 | 检视工作已交给助理安排，非强制性要求，提醒大家注意产出 | 3月份已制定全年计划。6月份将进行一次检视

## VT产品线
战略目标 | 项目管理规范化，打通规划、预研和项目
项目管理透明化，风险透明化
项目管理 TOP3问题 | 1 版本规划项只有一句话，没有细化需求，导致工作量无法评估，且存在需求细节返工可能 2 预研内容与规划内容不完全匹配，导致部分风险转入项目组中，例如快备预研项不包含过程中性能下降，但规划人员关注该指标
项目过程中不断有新需求加入，由于项目进度数据不明确，导致无法评估新加需求对版本进度的影响，且新加入的需求往往没有做细化，导致需求进入项目组后会越扩越大。
项目的进度，计划和风险对外不透明，同时导致项目组内部执行力弱
核心战略 | 改进项（精简） | 详细描述和措施 | 负责人 | 进度 | 备注 | 7月检视 | 半年复盘：6月 | 月度检视-5月
快速交付 | 打通规划、预研和项目开发 | 进入项目组的规划项，需要是经过细化的，核心指标需要明确，边界明确的。 | 王鳇峰 | 进行中 |  | PO需求细化及需求确认工作滞后，会影响版本进度。 | 改进： 总的来讲，PO和规划人员对新立项项目的需求分解细化比以往会好很多。组员拿到的不再只是简单的一句话。 问题： 需求变动比较随意，而且项目过程中确认的需求，很有可能不是最终结果，会导致项目组工作返工。 后续计划： 1 项目经理记录所有版本相关的需求变动，无论产生的工作量是内部消化还是走需求变更调整。 2 需求变更流程，以往是项目经理执行，可以考虑改为由发起变更的人员来主导。 | 因预研没有完成，5.6版本规划评审一直压着，控制规划评审的版本，需要细化清楚版本风险、数据。
|  | 经过预研的规划项，需要经过测试验收之后才能进入项目组，且进入项目组前需要与规划人员明确预研项的核心指标及核心需求，避免预研不完全。 | 刘飞波 | 未开始 |  | 这一部分无法落地 | 改进： 1 在年初做了预研项的规划。 2 对于需要预研的内容，在项目立项前有开展预研任务项，由项目经理跟踪。 问题： 1 由于人员无法及时到位，部分预研规划中的规划项无法开展。 2 项目前期的预研项，由项目经理跟踪，没有走预研流程。 3 完成的预研项，缺少测试人员验收，没有明确的版本与之对接。 后续计划： 1 明确项目组内预研项的流程，需要保证有明确的预研目标及预研后的验收。 2 预研项跟踪，作为项目管理的一部分，需要将目标及当前进展，存在的风险透明出来。 | 5.6这块还要加强，特别是对于vmware的异构容灾，没有清晰的数据支撑
|  | 项目前期将技术风险项进行预研，这部分预研以项目的方式进行跟踪，跟踪情况反映在项目计划中。 | 刘飞波 | 未开始 |  | 目前预研工作是在项目过程中执行的，但对预研工作的进度，质量跟踪不是很好。存在的问题： 1 预研项持续时间较长 2 预研项验收跟不上进度，拖的时间太长 3 预研完成的工作，在项目中进行产品化时，仍然会发现较多问题，甚至有一些结果与预研结果不符。 预研项的跟踪，是需要重点跟踪和改进。 | 同上 | 这块存在不可控，紧急合入版本的，基本直接版本前期跟进。
快速交付 | 项目管理透明化 | 清晰制定项目计划，每周反馈项目进度，及时反馈项目风险 | 刘飞波 | 未开始 |  | 变动较多，包括发布时间点、人员配备、版本规划项等，项目计划需要多次梳理和调整。 | 改进： 项目管理过程中，会执行需求细化，任务分解及工作量估算。 问题： 1 相关工作，主要依赖于项目经理执行，项目组的积极性没有调动起来。项目经理需要跟踪的内容较多，精力不够，很难将各方面都照顾到。 2 人员和需求的变动，会导致制定的计划会无法顺利执行，结果不理想。 改进： 1 预研的跟踪，从项目管理中抽离出来。 2 将风险识别，需求细化，工作量评估等工作的负责人由项目经理转为项目组集体。 | 目前来看，这块改进相对比较明显，各个版本经理都能开始检视细化项目数据，保障项目进度。
快速交付 | 控制项目需求 | 新增需求走需求变更，且需要PO细化需求细节，明确需求边界。项目过程中需求变动，需要更新到需求变更表，不能只是默默的内部消化。 | 王鳇峰 刘飞波 | 未开始 |  | 部分项目的需求还在调整和梳理阶段，梳理完毕后会统一走需求变更流程。 | 改进： HCI5.4版本已提需求变更 | 5.4版本的APM开始计划走需求变更，目前无法内部消化这部分风险

## VS产品线
战略目标 | aSAN产品以精品化路线为主，业务新机会快速交付为辅，打造稳定可靠、开放兼容、极简易用、高性价比的数据管理产品。
项目管理 TOP3问题 | 项目管理过程不透明，进度失控情况严重
技术方案缺陷、需求缺陷引起较大返工
项目后期疑难问题解决进展不可控
核心战略 | 改进项（精简） | 详细描述和措施 | 负责人 | 进度 | 备注 | 月度检视-7月 | 月度检视-6月 | 月度检视-5月 | 月度检视-4月
精品化 | 项目管理过程不透明，进度失控情况严重 | 提升项目进展分析能力： 1、规范项目进展的分析方法和维度 2、定义例行的项目分析活动和产出 | 蔡俊 | 进行中 |  | 2017.07.27: VS2.7版本已经在每周例行执行问题单分析工作，VS2.8后续也一样。但截止目前，项目例行的分析活动零散不系统，下一步需完善例行活动和产出；8月产出《VS例行项目分析活动和产出.xls》, 定义清楚各个阶段的例行分析活动和产出，以VS2.8作为试点； | 2017.06.20： 项目进展的分析方法和维度：当前依赖的还是历史经验，没有新增分析 方法和维度，这个需要在公司内部，向有经验的部门学习 | 2017.05.24： 输出了版本部分细化的要求和规范，要求设计完成的特性，必须复核需求的实现，是否遗漏；进行中的设计，必须给出AR列表，给出AR的优先级和工作，否则设计评审不通过；特性转测试前，研发必须给测试讲清楚原理，测试必须复述清楚，否则不允许进入测试阶段； | 2017.4.14： 定义例行的项目分析活动和产出，已在进行中；
|  | 项目进度可预期，发布有节奏 1、定义版本需求细化的要求及规范。采用相对准确的项目工作量估算方式，引入专家估算。 2、严格控制立项版本的需求变更活动，需求调整提议的同时要给出对工作量进度的影响。 3、关键路径分析能力，提前进度预警采取措施。 | 蔡俊 | 进行中 |  | 2017.07.27： VS2.7和VS2.8版本项目立项的需求严格控制了，不重要的特性延后处理； 将以前瀑布模型的工作量评估方法恢复； | 2017.6.20： 工作量的评估再次强调包括哪些项，同时在特性落入版本前，会由专家分析思考该特性的风险及大致的工作量。 | 2017.5.24： 版本的时间评估需拉上相关专家一起评审，如大致方案不清楚，直到清楚后，才给出评估； | 2017.4.14: 2.7和2.8版本已在做精准估算;版本需求变更暂时未涉及；关键路径可分析出来，但缺乏消除方法
|  | 培养项目管理人员： 1、引入项目管理顾问，协助新项目经理梳理项目关键工作 2、甄选项目管理人员参加培训活动，要求通过相关外部认证考试 | 蔡俊 | 进行中 |  | 2017.07.27： 本月度参与了质量培训，将在8月将培训的内容针对内部版本管理人员进行质量培训； 另外本月进行了版本问题解决效率和预估问题单数量的实战演练，分别拿2.7和2.8进行评估，参考2.3和2.6的历史数据； | 2017.6.20： 规范项目周报的要求，针对现状进行项目信息的添加，比如：2.7版本需要考虑到问题单的解决计划，后续将在周报中呈现。 |  | 2017.3.20： 已安排内外部培训参加的人选。张攀、尹欣、付忞
精品化 | 技术方案缺陷、需求缺陷引起较大返工 | 预研管理流程规范： 1、预研按版本方式进行管理 2、增加技术分享或技术文档总结的产出 | 吴大立 | 进行中 |  | 2017.07.27: 进行中，尚未输出； |  |  | 2017.4.14: 新启动的预研已经按照版本方式进行管理
|  | 定义预研技术方案选型规范 | 吴大立 | 未开始
|  | 积累风险场景库 1、存储业务--checklist 2、产品缺陷(非标准化效果)--checklist | 吴大立 | 已完成 |  | 2017.07.27： 根据VS2.6版本的问题单分析，已输出checklist；VS2.7和VS2.8正在运用该checklist。 | 2017.6.20:还在进行中 | 2017.5.24： 尚未完成 | 2017.4.14: 预计4月下旬可完成
精品化 | 项目后期疑难问题解决进展不可控 | 质量保障措施规范： 1、研发自测规范。针对基础项覆盖、存储业务关联、覆盖率要求等的详细自测规范。 2、针对历史问题的总结改进流程，规定产出要求。 | 吴大立 | 进行中 |  | 2017.07.27： 研发自测规范尚无； | 2017.6.20： 问题单完成分类的梳理。 | 2017.5.24： 2.6问题单分析分析完成；待输出总结改进流程； | 2017.4.14: 输出了2.6部分问题单分析文档，尚未总结改进流程；
|  | 测试效率与定位效率的改进： 1、与测试结对，从模块设计之初就考虑模块级的测试效率问题，减少对测试环境的依赖，提高发现问题的效率。 2、模块设计阶段，由专家制定模块可调试性需求，落实到模块代码里面。 | 吴大立 | 进行中 |  | 2017.07.27： 尚未落实全面。仅是强调流程，8月将纳入到设计评审的要求；补充到《设计评审要求》文档。 | 2017.06.20： 由专门的工具开发人员根据专家的建议提供提高定位效率的工具。同时，在设计阶段，专家评审会着重该特性的定位工具是否有考虑

## VT+VS改进措施
改进项（精简） | 详细描述和措施 | 负责人 | 进度 | 备注 | 月度检视-5月
规划 | 规划PO和项目绩效捆绑，一荣俱荣，一损俱损 | 刘飞波，李星，蔡俊 | 未开始 | 和规划主管达成共识 | VS 未开始 VT HCI5.7已经实现通知主管、PO，如果项目延期，PO也一并扣绩效，确定需求细化时间点，全员需求评审。
| 规划ABC类需求，A类核心需求必须做，B类和C类需求可裁剪 | 刘飞波，李星，蔡俊 | 已完成 | 和规划主管达成共识 | VS 完成，当前已划分需求类别 VT HCI5.7、HCI5.4.1实现需求的A/B类划分，优先处理A类需求。
| 规划时间完全不考虑人力因素 规划版本当前无人力投入，时间不灵活调整，项目未开始就已延期 | 林培填 |  | 反馈给规划EPG小组
项目管理 | 双项目经理 + 单测试经理 VT和VS各安排一个项目经理，测试经理统筹两边，逐步培养跨部门的大项目经理 | 李宽龙，张攀，谢鸿钊 |  | HCI5.6 + VS2.8 试点 | VT 目前重点在CDP上，关于对接vs2.8的任务，可能单独人力对接，其中CDP也是融合了VT+VS两边的精英进行共同开发。
| 【例行活动】 统一周报，由测试统一发送周报，开发项目经理提供素材 | 李宽龙，张攀，谢鸿钊 |  | 下周开始 | VT 目前人力未到位，卡在5.3，还没弄，下来6月份继续
| 【例行活动】 统一会议，项目分析会，轮值主持 项目分析会每1~2周开一次，邀请关键人员，关注项目进度，风险障碍等 | 李宽龙，张攀，谢鸿钊 |  | 下周开始 | VT 目前人力未到位，卡在5.3，还没弄，下来6月份继续
| 需求变更控制，流程化 | 李宽龙，张攀，谢鸿钊 |  | 变更按公司规范 公司CCB邮件确认 + 电子流 | VT 目前5.4.1项目组就有这个问题，APM的计划和当前需求工作量变化比较大，提交需求变更。
| 【质量标准】 定义各里程碑的质量标准，见《HCI质量控制标准_v2.0》 | 李宽龙，张攀，谢鸿钊
缺陷预防计划 | 【缺陷预防计划】 技术知识共享 1.部门培训知会双方开发经理和测试经理 2.项目组内预研评审，设计评审，知会统一项目邮件组 3.项目组定义知识共享课题 | 刘世斌，刘飞波，蔡俊，项目组 | 进行中 | 1.暂无培训 2.进行中 3.暂未进行 | VT 这块下来5.6重点跟进下周报中的风险说明。
| 【缺陷预防计划】 项目过程中，邀请春哥代码审查，给予代码质量评级 | 李宽龙，张攀，谢鸿钊 |  |  | VT 目前人力未到位，卡在5.3，还没弄，下来6月份继续
其他 | 集中办公，减少沟通障碍 | 刘飞波，李星，蔡俊 | 进行中 | 5月下旬--端午后 | VS 端午后，搬迁到3楼 VT 至少HCI5.6CDP功能点，端午后全面协调下来一起处理，已经与项目经理下发任务处理事项。
| 建立统一的RTX群、NOTES群 建立HCI5.6 + VS2.8组 | 刘世斌 |  | 5月10号前
| RDM林培填跟踪介入 重要项目活动邀请林培填参加 | 李宽龙，张攀，谢鸿钊
| 工具引入 XMind + WBS Schedule | 所有人 |  | 项目组内部全员学习工具
| 项目按公司流程走，过程中关注两个部门 重点关注版本规划，系统需求，技术预研，人力计划，工作量估算，里程碑计划，风险管理，缺陷预防，缺陷前移，测试整体方案，模块关联分析等 | 李宽龙，张攀，谢鸿钊，项目组 |  |  | VT 目前人力未到位，卡在5.3，还没弄，下来6月份继续
Note on B2: PO和规划参与更多项目活动，对项目负责 1.传递需求价值和场景 2.需求分解 3.控制需求蔓延 【AF经验项】
Note on B3: 保A类需求，进度冲突时裁剪B类和C类需求 【VDI经验项】
Note on B6: 信息公开
Note on B7: 统一项目步调 站在更高层面看版本 信息公开