## 框架
产品标准化流程
按公司战略的流程定制
组 织 能 力 | “客户导向”贯穿在：整个产品规划流程过程；规划扩大；产品研发中围绕目标客户的主场景策略质量策略、精品化策略；和市场在产品运营、需求运营方面的通路建设上；等…
“快速交付”贯穿在：产品规划中“做正确的事”；产品研发中针对快速的质量、流程定制策略；技术架构改进标准自动化、标准化交付；和市场在产品运营、需求运营方面的通路建设上；等…
“持续创新”贯穿在：产品规划中的各种创新活动；主管、规划人员的例行创新活动和产出；技术团队里的前沿技术研究、登月计划；研发团队中针对解决问题的重点牵引；等…
Note on A1: 林培填: 组织能力建设-RDM v2.1
产品规划
新产品快速发
老产品精品化
技术规划
产品研发
资源分配
信息收集
检视和讨论
思考和验证
产品规划
产品开发和运营
产品复盘
活动和产出
方法论
支撑体系
组织结构指引
任职资格 & 岗位职责
上手包
知识体系
夯实意愿机制
本期研发战略
活动和产出
方法论
1.客户分析[每月]
2.客户调研[每季度]
3.需求采集[随时，每周]
4.对手分析[每月]
5.技术趋势分析[架构师]
6.外部信息获取[每月]
7.市场分析[每季]
1.半年规划检视[每半年]
2.季度规划检视[每季]
3.BU战略传递[每半年]
4.品牌价值主张落地[每年]
5.延伸性创新评审[每季]
1.2.规划检视：机会发现四象限分析；设计思维；
5.创新评审：创新来源四象限分析；六顶思考帽；创新十型；创新行为地图；绝佳提问
活动和产出
方法论
1.思考[每季度]
2.验证[每月]
1.思考：挑战；提问；同理心；品类细化；学习跟随；竞争驱动；突变分析。
2.验证：概念测试；原型设计；验证checklist；需求评审；4C分析。
1.2.客户分析、客户调研：愿景和价值主张匹配；商业画布；用户观察；用户访谈；调查问卷；焦点小组；可用性评估；满意度评估；合理性研究；概念测试。
3.需求采集：采集渠道；场景匹配；规划全景图；
4.对手分析：SWOT分析；五力分析
5.市场分析：PEST分析；总体市场分析；细分市场分析
活动和产出
方法论
1.产品规划表[按版本]
2.产品业务计划[每半年]
3.推出节奏和迭代[每半年]
4.转化为用户需求[每版本]
5.延伸性创新评审[每季]
1.产品规划表：规划思路；客户导向四象限、三层级；
2.产品业务计划：商业价值和优先级分析、平衡分析。
4.用户需求：需求冰山模型
5.延伸性创新评审；六顶思考帽；创新十型
活动和产出
方法论
1.产品复盘报告[每季度]
2.BU规划月度分享[每月]
2.BU规划月度分享：世界咖啡；茶话会。
流程
流程
流程
流程
流程
信息收集
所有内容同标准流程
检视和讨论
[定制化]半年规划检视
[定制化]季度规划检视
宗旨：重点针对目标客户和场景，聚焦并快速出击，再慢慢扩大
产品规划
[定制化]产品规划表
宗旨：小步快跑，快速迭代
[定制化]产品业务计划
宗旨：按目标客户和场景分步
[定制化]用户需求
宗旨：进度质量按快速做定义
思考和验证
所有内容同标准流程
产品运营
[定制化]产品运营流程
宗旨:快速试错，快速验证
产品复盘
所有内容同标准流程
信息收集
所有内容同标准流程
检视和讨论
[定制化]半年规划检视
[定制化]季度规划检视
宗旨：重点针对目标客户和场景，聚焦并快速出击，再慢慢扩大
[定制化]产品规划表
宗旨：小步快跑，快速迭代
[定制化]产品业务计划
宗旨：按目标客户和场景分步
[定制化]用户需求
宗旨：进度质量按快速做定义
思考和验证
所有内容同标准流程
产品规划
产品运营
[定制化]产品运营流程
宗旨:精品化运营，红线机制
产品复盘
所有内容同标准流程
信息收集
所有内容同标准流程
检视和讨论
[定制化]半年规划检视
[定制化]季度规划检视
宗旨：针对目标客户和主要场景，做到主要功能满足客户价值，强于对手，带给客户惊喜
[定制化]产品规划表
宗旨：主要场景做精品的思路
[定制化]用户需求
宗旨：按规划去持续实现客户价值最大化
思考和验证
所有内容同标准流程
战略复盘
技术规划
登月计划
技术趋势分析
技术复盘
技术实现、交流
现有瀑布流程
现有敏捷流程
资源平衡流程
战略复盘流程
现有的支撑体系 + 能力提升 + 夯实意愿机制
IT系统建设
能力提升
技术规划
[定制化]技术规划
宗旨：围绕未来的主场景和主需求，提前做技术储备
技术实现
[定制化]产品规划
宗旨：通过技术架构改进，具备更好的标准化交付和被集成的能力，减少定制和维护工作量
技术规划
[定制化]技术规划
宗旨：专门的精品化技术规划
技术实现
[定制化]产品规划
宗旨：通过技术做到产品稳定，围绕客户主场景做到技术保证和技术领先
产品研发流程
[定制化]研发流程
宗旨：定制化进度和质量流程，围绕不同项目灵活执行
市场、客户、客服打通
[定制化]跨体系流程
宗旨：围绕客户价值，重点在场景和交付、快速迭代
产品研发流程
[定制化]研发流程
宗旨：聚焦主场景、主需求和目标客户，做到极致，且简单好用
市场、客户、客服打通
[定制化]跨体系流程
宗旨：围绕客户价值，重点在场景和标准化交付，和市场的配合及信息获取
资源平衡
[定制化]资源平衡表
宗旨：围绕战略和业务落地针对性分资源
战略复盘
[定制化]战略复盘
宗旨：按标准流程
市场：产品运营
市场：需求运营
产品：精品化
产品：新产品快速交付验证
产品：新特性快速迭代
产品：客户需求运营中不满足的需求、问题输出
市场：渠道建设
市场：销售通路

## 产品研发的流程
产品开发流程（输入来源于产品规划流程。基于现有产品研发流程，只列出关键点） 列耀卺䵭(
每日站会
敏捷开发流程
瀑布开发流程
发布计划
PO－ 向团队传达：交付的功能特性列表、交付标准；发布时间点；迭代周期及每次迭代的交付物
【目的】确定项目范围、时间、标准，明确需求优先级
【核心产出】PBL，发布计划
【方法论和实例】方法和实例链接
sprint计划
冲刺（开发、测试）
sprint评审
sprint回顾
达到发布标准？
验收和发布
PO－ 为团队讲解需求
SM－ 辅导团队制定方案，分解任务，做计划
【目的】确保团队理解用户需求，制定项目计划，明确完成标准，领任务
【核心产出】SBL
【方法论和实例】方法和实例链接
下一个迭代
TEAM－ 做设计、编码、单元测试、功能测试。
【目的】实现产品需求，交付产品增量。
【核心产出】新功能，燃尽图，障碍列表
【方法论和实例】方法和实例链接
TEAM－ 把做好的功能演示给PO，PO判断交付物是否合格
【目的】验收新功能是否符合用户需求
【核心产出】评审意见
【方法论和实例】方法和实例链接
TEAM－ 总结经验教训
【目的】持续改进
【核心产出】最佳实践、checklist
【方法论和实例】方法和实例链接
测试中心－ 验收测试
TEAM- 准备交付文档，转交运营
【目的】交付，市场验证
【核心产出】软件包，交付文档
【方法论和实例】方法和实例链接
TEAM－ 最后一次迭代完成了所有需求项，最后一轮系统测试，bug修改，达到完成标准。
【目的】保证质量
【核心产出】
【方法论和实例】方法和实例链接
项目规划
需求规格
设计
编码 &单元测试
集成测试
系统测试、发布
总结
否
是
快速发布
[定制化]完成标准
[定制化]缺陷预防计划
[定制化]迭代计划
宗旨：按目标客户和场景分步做，MVP
精品化
[定制化]完成标准
[定制化]缺陷预防计划
[定制化]迭代计划
宗旨：针对目标客户和主要场景，做到主要功能满足客户价值，强于对手，带给客户惊喜
规划经理－ 版本规划
项目经理－ 风险管理，估算，技术预研，缺陷预防
【目的】项目前期准备，做项目计划
【核心产出】
【方法论和实例】方法和实例链接
项目经理－ 撰写详细需求规格说明书，需求矩阵，需求评审
【目的】确认需求
【核心产出】系统需求说明书
【方法论和实例】方法和实例链接
项目经理－ 安排设计师做总体设计和模块概要设计，组织设计评审
【目的】设计软件框架，保证质量
【核心产出】总体设计说明书，模块概要设计说明书
【方法论和实例】方法和实例链接
项目经理－ 安排开发人员进行编码、单元测试，监控进度和质量
【目的】
【核心产出】编码完成标准
【方法论和实例】方法和实例链接
项目经理－ 测试计划，任务安排，漏洞扫描，bug review，质量分析
【目的】让各功能模块的质量达标
【核心产出】
【方法论和实例】方法和实例链接
项目经理- 达成发布标准，提交测试中心验收，准备发布文档，转交运营
【目的】交付，市场验证
【核心产出】软件包，交付文档
【方法论和实例】方法和实例链接
项目经理－ 组织项目总结
【目的】PDCA闭环，持续改进
【核心产出】总结报告（最佳实践，checklist）
【方法论和实例】方法和实例链接
快速发布
[定制化]产品规划表
宗旨：小步快跑，分步推出
[定制化]项目计划
宗旨：进度质量平衡策略，合理的质量标准
精品化
[定制化]产品规划表
宗旨：主要场景做精品的思路
[定制化]项目计划
宗旨：按规划去持续实现客户价值最大化，质量优先
项目管理支撑体系
上手包
知识体系
IT系统
能力提升
【项目经理上手包】辅导新项目经理成为合格项目经理
【新员工上手包】辅导新员工适应开发流程，学习制度规范和必要的知识，避免挖坑。
【项目管理系统】
【持续集成系统】
【产品知识地图】
【模块关联关系图】
【能力矩阵】
【各岗位能力要求】
制度规范
【产品设计规范】
【产品编码规范】
【SVN上库规范】
【code review规范】
【BUG处理规范】
【设计完成标准】
【编码完成标准】
【测试完成标准】
【迭代完成标准】

## 研发两大核心战略
老业务保持优势，不断扩大规模
岗位 | 核心能力 | 能力定义 | 提升措施
研发团队 | 产品精品化（客户导向） | 1.识别客户在安全和虚拟化下的主要场景与主需求（客户导向） 2.主需求做到极致，功能精品化；产品的设计和视觉优秀，用户体验好；产品表现稳定，质量好，售后问题少（客户导向） 3.产品具备较好的可集成性和标准化交付能力 4.产品具备较好的销售和交付效率 | 1.保持产品核心竞争力 ---- 核心竞争力运营和改进 1）结合产品的运营工作,对核心竞争力进行运营和改进 2）建立产品核心竞争力红线机制和资源投入红线机制，定期检视，保持研发的人员投入 3）技术突破：技术保证和突破，比如提高识别率，架构师负责并例行；加大对高端人才（包含博士）的招聘，提升研发团队的技术攻关能力； 4）质量保证：继续推动研发的产品品质改进工作，从人、方法、流程等角度提升产品在新场景、新需求下的质量； 5）提高效率的架构/设计,通过技术架构的改进，使得产品具备更好的标准化交付和被集成的能力，减少定制和技术支持的维护工作量 6）简单易用保证：分BU建立产品交互和视觉设计库和设计规范，统一各个产品的用户体验，保证用户体验的下限；提升设计师对客户需求、客户使用的场景的理解能力，设计符合客户期望，简单易用；建立用户使用反馈的渠道和分析机制 2.市场层面：对市场的竞争和变化有足够的敏感度，及时调整研发和市场策略，以适应市场的不断变化（快速交付、创新）；持续扩大销售通路，加大覆盖和导入产品的新价值
新业务取得突破和成功
岗位 | 核心能力 | 能力定义 | 提升措施（蓝色为已经有机制保证）
研发团队 | 快速推出（快速交付） | 1.研发能够在保证基本品质的情况下，更快的推出原型系统和产品，抢占市场先机（快速交付） 2.各体系能有效的联合行动，快速试错；快速推出市场配套材料、售前售后资料，在市场体系快速落地(快速交付) | 研发层面：快速推出 1.缩短规划、需求到产品开发的的中间过程、时间周期；产品规划每月进行调整，及时响应市场和客户测的变化 2.研发技术团队，对于未来主场景、主需求，提前进行技术储备识别和技术规划. 3.加大对软件平台（包含公共组件）的投入，增加新产品开发过程中的代码复用程度。技术选型加大对开源社区的研究，避免重复造轮子 4.对现有研发流程进行裁剪，提供灵活的流程保证 5.进一步发展测试体系的自动化测试能力，缩短产品的测试周期 6.规划团队，推动跟市场体系的配合和落地，包括前期的需求调研、概念测试，寻找潜在客户，协助产品原型在客户处测试 市场层面：市场体系能有效的联合行动，包括前期的需求调研、概念测试，寻找潜在客户，协助产品原型在客户处测试。当试错阶段通过后，能过快速推出市场配套材料、售前售后资料，在市场体系快速落地（措施细化）

## XXX产品线
战略目标 | 陈述部门的战略目标，项目管理所有改进项围绕公司核心战略和部门战略展开。
项目管理 TOP3问题 | 梳理部门项目管理方面的核心问题，聚焦TOP-3问题，展开专项行动，RDM重点关注。
核心战略 | 改进项（精简） | 详细描述和措施 | 负责人 | 进度 | 备注 | 月度检视
快速交付 | TOP-3问题 XXX问题 | 组建登月小组，执行登月计划，问题攻坚 | 老王 | 进行中 | 登月小组在XX月组建
|  | 登月计划措施1 | 老王 | 进行中
|  | 登月计划措施2 | 老王 | 未开始
精品化 | 质量XX不可控 | 引入XX最佳实践，在XX版本试点，制定具体落实计划，版本结束后复盘 | 张三 | 已完成 | 改进项执行结果见svn://xxxxxxxx，流程固化

## AC产品线（月底交）
战略目标 | 陈述部门的战略目标，项目管理所有改进项围绕公司核心战略和部门战略展开。
项目管理 TOP3问题 | 梳理部门项目管理方面的核心问题，聚焦TOP-3问题，展开专项行动，RDM重点关注。
核心战略 | 改进项（精简） | 详细描述和措施 | 负责人 | 进度 | 备注 | 月度检视-6月
快速交付 | 1. 发布自动化：最后一包测试自动化 2. R版本推出时间过长、R版本流程优化 3. 提升自动化的比率和质量，加快版本推出速度 | 1：识别新产品，新方向的主要场景和种子客户使用场景。 2：进行针对性的流程改进（质量措施，流程精简，运营支撑）。 3：CASB标准化方案的提供 | 刘环沛、王金剑 | 进行中 |  | 1：CASB 王金剑参与运营和方案测试工作 2：新产品快速发布产出不够 3：标准化方案提供，目前还在进行。项目组对当前进展还比较满意，但是标准化交付需要进一步提高 存在问题 1：快速发布模式、精品化项目模式还要持续总结和探索，上半年做的不好。
|  | 1：AC的BVT自动化保持在90%以上(增量150个以上) 2：AC发布测试项自动化70以上 （增量70个） 3：新项目的自动化率在85%以上 4：识别出来的重复度高的测试项实现自动化(UI测试、配置转换、配置导入) | 吴朝阳、黄文庆 | 进行中 |  | 1：AC的BVT自动化80% 2：发布测试项73% 3：新项目，AC11.9R2（70.8%）\DAS2.2(74.6%)如果加上单测用例可到90%，DAS2.1(95.5%),EDR2.0(67%) EDR2.0:自动化测试发现的bug，除了编写调试自动化用例过程中发现的23个之外，每天例行构建TP用例，第二天就能发现改动引发的基本功能问题和其他问题,整个周期，共发现有效问题9个，其中改动引发的4个。 DAS2.2：DAS2.2自动化覆盖率还是挺高的75%，并且发现了14个问题,对数据库协议分析这些用处很大，尤其对后续都是新人开发的模块，有效防止功能改动引发和异常等各种问题 存在问题 1：上半年的自动化增量够，但是自动化质量不断检视出一些问题，需要加强自动化设计和代码的质量 2：新项目在稳定下来后，自动化要立刻补上来。
精品化 | 1. 关键品质闭环识别机制 2. R版本快速突出流程机制 3. 自动化发现应用和审计失效情况，提升核心功能的质量 | 1：做好品质调研，识别AC老功能的风险，输出需求给规划端 2：冗余度较高的工作自动化提高效率(升级、配置转换、发布测试项，BVT案例) 3：发布后参与运营，跟踪问题解决情况。 | 刘烁、黄文庆 | 进行中 |  | 1：建立了关键质量闭环分析工作，通过机制识别产品存在关键问题，输出给规划端。 2：已经完成了升级、配置转换、发布测试项（73.5%）、BVT案例的自动化AC整体BVT自动化(80%),EDR2.0（96%）、DAS2.1（83%），11.9R2(75%),BA3.0和DAS2.2、CASB BVT自动化完成不太好。 3: AC产品参与产品运营（大客户运营，场景建设，关键质量闭环分析）、DAS产品王良河负责运营工作、王金剑参与CASB的运营工作。 存在问题 1：当前还是被动，等问题出来后才总结和分析。接下来需要主动识别，主动测试，帮助客户预防bug。 2：运营工作还不系统，产出效率较低，需要系统的的梳理运营工作的方法，并且通过自动化的手段提升运营效率。
|  | 1. R版本发布流程更改：不做默认发货切换，按照KB合包做推广，质量按照R版正式发布的做控制，不做规避方案的合入 2. 版本的推广分为四个周期： a.研发技术支持推广，处理问题即在R版本的新包上做，同时打包，为期2周 b.客服/CTI推广，接到问题即升级R版本新包，周期初定2周 c.驻外上架强制升级 d.正式版本合入，默认发货切换——合入需求要在版本规划期间输出给版本 | 黄文庆，蔡泽宜 | 进行中 |  | 能每个月推出一个R版本
|  | 1：从应用失效的行为着手分析，发现应用失效后，对应的行为日志和流量日志会减少，如果能收集到的样本数基数够大，通过这行为和流量的趋势分析，可以识别出哪些应用识别已经失效了，哪些应用的审计失效了。这种思路抛弃了我们最擅长的业务自动化方案，从解决问题的根因入手，利用大数据分析技术可以做到海量应用的实现监控。 | 刘烁，吴朝阳 | 进行中 |  | 1：统计2个月数据，发现无日志应用497个，安排人抽测了62个应用，其中58个应用已失效，失效比例为93% 2：通过分析发现当前外部客户总识别率位84%，有待提高，另外过期客户的识别率相比总识别率，只降低了5百分点。 3：通过统计分析发现，外部过期客户达到30000+，过期客户接近统计客户总数的50%，过期时间1年以上的客户有1.5w家。 4：通过对行为排名前10的应用分析，发现迅雷资源、telnet协议、360安全卫士update日志量非常大，排在前5。 接下来计划 1：这些无日志应用是否客户关注的（上网策略是否有配置、流控是否有配置）、应用多久时间未更新是否真的淘汰了，进一步方便做决策。 2：影响识别率的主要原因在哪里？是新应用的兴起，还是老的应用失效导致，影响识别率的关键在什么地方？客户真正关心的应用是什么？ 3：过期用户这么多，这些应用失效，是否对客户的办公效率造成影响，会不会内网泄密无法不能及时发现，审计不了日志会不会违反了网安的规定给客户带来麻烦……，客户可能没有感知到这些潜在的风险，我们是否可以分析出来这些客户，并且通过一种途径告诉客户，帮助客户识别风险。 4：客户真正关心的日志审计是什么？如何给客户提供直观有效的日志记录？

## AF产品线
战略目标 | 1. 完成8亿的销售目标
2. 产品的客户满意度有大幅提升
3. 企业市场对深信服下一代防火墙有很高的认可度
4. 能挖掘出不少于5个的创新机会
项目管理 TOP3问题 | 1. 产品质量问题多：历史遗留问题比重大，新版本质量问题多
2. 版本需求不聚焦，外部感知交付价值少，交付速度慢
3. 人员能力差，效率低、质量差
核心战略 | 改进项（精简） | 详细描述和措施 | 负责人 | 进度 | 备注 | 月度检视-4月 | 月度检视-5月 | 月度检视-6月 | 月度检视-7月
精品化 | 产品质量问题多： 历史遗留问题比重大 新版本质量问题多 | 对历史遗留疑难问题成立疑难问题处理小组（虚拟），对疑难质量问题进行攻关：包括疑难网上问题和项目发现的疑难问题 | 范星华 | 进行中 | 小组在2月末份组建，成员13人，通过一个月的试运行发现问题和改进 | 4月检视：输入到这个小组待解决的问题有5个，其中两个解决，3个推动较慢，主要是时间精力问题；整个团队的氛围和组织也没搞起来；本月组织这个小组会议一起总结改进。 | 召开会议反馈主要的问题是时间无法保障和模块熟悉程度不够，导致问题解决较慢。根据情况对每个人擅长的模块和容易出问题的模块进行划分责任，时间上还无好的解决办法。 本月暂无新的问题转入，老的问题也在跟进中。技术支持增加老员工，问题转出较少。 | 成立质量改进项目组在8月底之前把当前影响客户业务的严重问题攻关解决，架构师任技术指导经理，所有技术骨干参与。 | 成立质量改进项目组在8月底之前把当前影响客户业务的严重问题攻关解决，架构师任技术指导经理，所有技术骨干参与。 举行质量周会，主管、架构师、开发经理、测试经理、技术支持和项目CTO参加 确定项目技术CTO职责和人选，通过质量周会提升质量意识和改进方向。
|  | 成立持续改进小组（包括稳定性和安全功能持续改进），对运营发现的产品缺陷、稳定性问题、误判、漏判等问题进行改进 | 邓永茂/曾加良 | 进行中 | 4月份成立稳定性改进小组，成员3人 5月份成立安全功能改进小组，成员2人 | 4月检视：人力问题，目前只有1个人力投入，运营需求也在规划中，第一个版本主要是解决IO稳定性问题和黑链误判改进问题。 | 第一个版本已经启动，投入6个人员改进应用层框架稳定性和IO问题，目前设计已经完了，在编码阶段，预计6月中下旬发布。 | 成立质量改进项目组在8月底之前把当前影响客户业务的严重问题攻关解决，架构师任技术指导经理，所有技术骨干参与。
|  | 成立快速响应小组，梳理网上问题，针对客户影响范围广的问题出SP包快速解决，并合入正式版本。 | 桑敏 | 进行中 | 小组在2月份组建，成员2人 | 4月检视：3月中旬已经发布了第一个快速响应包，解决了20多个影响大的产品问题；目前正在开发第二个快速响应包，目标是解决去年发现的70%的网络问题，下个月发布；主要问题是目前这个快速响应包客户升级较少，对AF产品的升级都比较慎重，需要考虑如何降低客户升级成本。 | 由于人力和项目关系，快速响应人员暂先协助处理稳定性改进版本，7月新员工来了再调整。 | 暂停，7月新员工来了再调整。 | 确定8月调整两个人力进行运营需求的开发
|  | 质量文化建设 | 范星华 | 未开始 | 4月下旬开始，包括但不限于以下几点： 各个团队的质量目标制定 各个团队的质量保障措施 质量问题责任追溯 技术支持轮岗（客户上门支持）制度 激励&问责制度（绩效、晋升牵引） | 4月检视：还未开始，下一步组织各个团队负责人进行讨论 安全服务进行了一次网上问题分析，举办网上问题追溯会议 | 质量专员、架构师、项目团队的职责已经明确、对应的激励问责机制也制定，现在在做技术支持和测试团队的职责和激励问责机制，6月上旬搞完，对部门公示。 | 测试的推动较慢，本月全部制定并在硬件防火墙宣导 | 测试已经完成，下一步跟各个团队负责人和开发、测试人员代表进行确定
|  | 全网产品质量监控 | 范星华/彭威 | 进行中 | 通过在线信息搜集&分析的方式，对全网设备进行质量风险发现 | 4月检视：对在线设备的质量监控开发和测试工作已经完成，数据也在持续上报，自动化分析和处理还有待完善，目前发现了1、2个宕机和一个窜货问题；离线设备的质量监控方案还在研究中 | 离线设备的监控方案还没给出，选型方案功能和质量监控初步有对外产出，下月规范产出结果并给出质量闭环机制 | 本月主要帮助监控解决了IPS规则库问题，并把监控的问题通过BUG落地到版本中解决，目前发现几个core和宕机，7月份版本解决。后续视公司需求调整。 | 本月主要通过全网质量监控进行一些严重问题影响范围和风险的分析
|  | 用户场景搜集 | 彭威 | 进行中 | 快速发布：安全感知平台能够建立高效快速发布机制，降低误判，安全效果好； 精品化：标准化交付，在终端用户体验和内部客户交付，提高产品交付价值； | 快速发布机制： 1、感知平台2.0版本顺利发布，已经在beta跟踪阶段； 2、测试3周投入8人，发现bug 1000+，通过整理快速发布质量标准完成快速发布机制建立）。 3、beta跟踪阶段后的快速版本价值回溯机制还在与开发讨论中。 二季度目标误判改进：组建了渗透人员，北研，开发相关人；分析了收集的数据（反馈，运营平台，渗透等）来评估误判改进； 精品化改进： 1、感知平台交付发布文档； 2、7.3的项目交付双机的标准化场景和遗留问题规避事项； 场景建设：参与iowait、vpn断网问题的场景分析提供详细的规划输入内容； 性能版本：提供外网的性能不足模型提供开发改进、山石等设备的竞品分析提供改进方式； 竞品分析：已经找到一台虚拟化山石设备，lsc已经破解后台权限，与博士团队研究中。 存在问题：一季度缺乏整体的梳理，比较零散； 二季度目标：运营好双机版本，精品化落地效果；双机场景建设和交付都能标准化推动得到干系人认可，并作为后面的标准； |  | 【感知平台】 目前为止，感知场景收集，场景转换已完成： （1）性能建模完成： ，https://200.200.0.8/svn/test/测试部文件服务器/部门流程制度库/01-测试用例相关/07-用户场景测试/AF/04-安全感知/场景转换/TS2.0可视化整体性能场 景.xls ，https://200.200.0.8/svn/test/测试部文件服务器/部门流程制度库/01-测试用例相关/07-用户场景测试/AF/04-安全感知/场景转换/TS2.0性能指标.xls （2）自动化工具，检查客户配置。工具开发已完成，并已提供给一线使用： https://200.200.0.8/svn/test/测试部文件服务器/测试工程/AF版本/可视化平台/产品公共资料/标准化交付/智能运维工具/安全感知平台运维工具安装包.exe 该工具实现：输入ip，即可自动检查配置是否错误，错误信息等等功能 （3）标准化交付文档： https://200.200.0.8/svn/test/测试部文件服务器/测试工程/AF版本/可视化平台/产品公共资料/标准化交付/标准化上架文档 附： 需求来源：上架过程中遇到的问题，以及版本主动解决可能出现的问题，缺陷预防 zl需求：不因为上架的原因，导致误判 暂无效果反馈，技服推广中。 【精品化改进】 1.目前跟踪beta客户 17个，其中8个客户升级7.3后已解决问题，其余客户还未反馈或持续跟踪中。 https://200.200.0.8/svn/test/测试部文件服务器/测试工程/AF版本/AF7.3/04-发布阶段/01-预发布/01-检测记录/04-beta测试/AF7.3 beta.xlsx | 已经收集双机/路由/DHCP/本机安全，等等模块的问题，与规划对改进计划中；
|  | 自动化 | 彭威 | 进行中 | 自动化取得突破 a.传统墙：自动化执行效率提升50%，增量翻倍； b.感知平台：版本自动化率85%，降低80%测试工作量； c.安全服务：版本自动化率85%，降低80%测试工作量； | 1、传统墙：一季度主要做框架改进，无增量； （1）完成acModule下发、http请求、日志查询及公共关键字迁移；下个季度开始使用新方案做增量；会转移到att2.0平台； （2）去年的自动化在7.3版本调试通过率95%；发现有效bug10个 二季度目标：200个增量，完成框架改进，执行效率提升50%； 2、感知平台：目前TS2.0目前完成率87.9%，目前开发比较认可； （1）帮助安全感知2.0项目测试超过7000+数据准确性案例，自动化案例数量600+，发现bug 37个；获得开发一致认可； （2）下一阶段完成所有后台功能的自动化案例和持续集成平台（4月底前完成） （3）UI案例较多还没有很好的自动化方案 3、安全服务：目前32.4%，版本需求还不完全明确； （1）通过爬取已有3000域名，分析出客户服务器类型，自动化产出，实现自动监控 （2）实现功能版本BVT100%覆盖 |  | 【传统墙】 1、基于acModule的配置录制新框架编码 重新建立基线用例292个，用例可覆盖平滑升级，支持测试AF6.7及以后所有可升级版本 2、基于acModule的配置录制新框架支撑AF7.4预发布 在7.4预发布阶段保证模块质量，验证基本功能，代替人工发布项执行，节省人力 【感知平台】 1、新增自动化用例95个，占比95/698(大部分为UI类，不需转换)，发现bug：16个 | 【传统墙】 1、基于acModule的配置录制新框架编码 修改平台bug 8个；自动化案例完成数295个； 【规则自动化】 重新编码规则自动化案例146个案例迁移并优化； 【感知平台】 1、新增自动化用例100个
快速交付 | 版本需求不聚焦 外部感知交付价值少 交付速度慢 需求价值主张不明显 需求变更过于频繁 人员能力无法支撑 | 版本核心价值明确定义，且研发需要发布后进行运营 | 张广义 | 进行中 | 全年规划大版本不多于6个（两个项目组支撑）、聚焦核心需求并对规划\PO\项目经理绑定考核价值交付。 PO、运营、项目经理在产品开发&发布阶段，需要向一线进行新产品特性价值的宣传和推广 | 4月检视： AF7.2版本交付后，运营回访20多个用户，价值认可2个，价值感知低10多个，提出产品改进建议2个客户，4、5个问题。 AF7.3 4月中旬预发布，核心价值是稳定性改进，专注双机和磁盘文件系统。下一步进行beta运营。 AF7.4 开发阶段，核心价值是融合安全和统一策略。前期规划市场行销、一线都有传递价值并与行销定的产品价值主张紧密结合。 AF7.5 规划阶段，核心价值是数据安全和PVS精品化。 | AF7.3 beta客户少，目前正式发布推动稳定性要求较高的金融行业进行部分升级测试。 | AF7.3 beta效果反馈较好，通过项目经理跟踪升级和给市场答疑指导，得到市场较好的认可 AF7.4通过beta搜集了非常多的客户体验问题，并且在beta发布和正式版本解决这些问题。 | AF7.4 beta效果反馈较好，通过项目经理、PO和运营一起推广、跟踪升级和给市场答疑指导，得到市场较好的认可
|  | 成立云端项目组，通过在线方式快速交付产品价值，提高产品价值感知 | 范星华 | 未开始 | 4月下旬开始 | 4月检视： 目前投入1个开发人员，规划聚焦安全防护能力的感知力和检测能力的叠加 | 本月投入9个人打造云端快速交付版本，预计本月底第一个迭代版本发布，6月中下旬发布第一个完整版本 | 第一个迭代和第二个迭代已经发布，下月投入运营进行产品的推广并发布第三个迭代产品和进行2.0产品规划。 | 第一个迭代和第二个迭代由于客户来源、技术问题效果无法得到验证，目前重点解决这个问题 MSSP2.0已经启动，8月中旬交付 从客户价值角度进行开发工作调整，优先响应客户需求和每个需求的客户端价值反馈
|  | 安全感知平台能够建立高效快速发布机制，降低误判，安全效果好； | 彭威 | 进行中 | 快速发布：安全感知平台能够建立高效快速发布机制，降低误判，安全效果好； | 快速发布机制： 1、感知平台2.0版本顺利发布，已经在beta跟踪阶段； 2、测试3周投入8人，发现bug 1000+，通过整理快速发布质量标准完成快速发布机制建立）。 3、beta跟踪阶段后的快速版本价值回溯机制还在与开发讨论中。 二季度目标误判改进：组建了渗透人员，北研，开发相关人；分析了收集的数据（反馈，运营平台，渗透等）来评估误判改进； 精品化改进： |  | 【感知平台】 目前为止，感知场景收集，场景转换已完成： （1）性能建模完成： ，https://200.200.0.8/svn/test/测试部文件服务器/部门流程制度库/01-测试用例相关/07-用户场景测试/AF/04-安全感知/场景转换/TS2.0可视化整体性能场 景.xls ，https://200.200.0.8/svn/test/测试部文件服务器/部门流程制度库/01-测试用例相关/07-用户场景测试/AF/04-安全感知/场景转换/TS2.0性能指标.xls （2）自动化工具，检查客户配置。工具开发已完成，并已提供给一线使用： https://200.200.0.8/svn/test/测试部文件服务器/测试工程/AF版本/可视化平台/产品公共资料/标准化交付/智能运维工具/安全感知平台运维工具安装包.exe 该工具实现：输入ip，即可自动检查配置是否错误，错误信息等等功能 （3）标准化交付文档： https://200.200.0.8/svn/test/测试部文件服务器/测试工程/AF版本/可视化平台/产品公共资料/标准化交付/标准化上架文档 附： 需求来源：上架过程中遇到的问题，以及版本主动解决可能出现的问题，缺陷预防 zl需求：不因为上架的原因，导致误判 暂无效果反馈，技服推广中。 【精品化改进】 1.目前跟踪beta客户 17个，其中8个客户升级7.3后已解决问题，其余客户还未反馈或持续跟踪中。 https://200.200.0.8/svn/test/测试部文件服务器/测试工程/AF版本/AF7.3/04-发布阶段/01-预发布/01-检测记录/04-beta测试/AF7.3 beta.xlsx | 已经建立快速发布流程和质量标准，在2.5.2项目上质量标准效果很好，约束PO说明清楚需求。
|  | 保证核心价值的快速交付（感知平台&安全服务） | 李寿伟/刘余 | 进行中 | 与规划一起确定核心价值，所有人力优先保证核心价值的交付，之后再考虑非核心价值的开发 | 4月检视： SIP2.0版本优先交付核心价值，浏览器兼容性等非核心需求通过R版本处理； SIP2.2版本4月优先保证交付报表价值，其他的非核心需求以小版本的形式放到5月发布 安全服务通过多个迭代版本打磨，逐渐完善产品，完成了监测服务的交付 | 1、SIP2.0R1作为2.0非核心功能，在SIP2.0版本版本后两周正常发布； 2、SIP2.2版本保证核心功能新首页、报表按时发布，SIP2.3相比于SIP2.2延迟2周发布非核心功能； 3、beta跟踪阶段后的快速版本价值回溯机制还在与开发讨论中。 | 1、安全服务6月份分多次迭代，发布主管单位版本、云盾两大版本。在迭代过程中，优先发布客户、市场能感知到的功能，比如界面效果，其次再做后端技术层面的优化和新节点部署方案的考虑。 2、存在的问题，在保证哪些核心价值优先发布，没有和规划层面透明，只和PO达成一致。后续需改进。 | 1、SIP2.5.1版本了核心功能实现主机检测功能发布，对于其他功能以小版本的形式发布 2、SIP2.5.3最为目前感知感知性能优化版本，优先保证性能问题，其他非核心需求暂时不合入此版本，保证该版本尽快发布； 3、规划表需求列表根据人力情况，按需求优先级进行交付； 安全服务迭代三的发布计划是在8月1号，迭代三重点保证质量和稳定性。由于客户的流量引流后，出现任何稳定性问题都将导致客户断网，测试加强稳定性和案例的测试力度。
|  | 版本核心价值主张需要明确，需求要细化；对需求细化，交互设计，视觉设计，需严格执行评审，在版本前期严把需求交付质量关，减少上下对需求理解不一致，减少后期返工。 | 周如意 | 进行中 | 1、对于迭代计划会议的需求和交互需执行严格的评审 2、提升PO人员需求细化能力，需求传递能力，交互设计能力 3、提升交互、PO对需求的理解能力，能快速的达成一致 |  | 1、目前对PO的PBL表要求细化，并进行评审 2、有组织PO统一学习交互设计能力 | 1、已经和UED联合展开了PO能力提升（对交互设计和一些基本原则展开了两次培训和讲课） | 1、cssp3.0.4,cssp3.0.5的需求和交互有进行多次细化的评审 2、规划小组参加UED组识的设计思维培训课程
|  | 版本人员习惯于做明确具体的事情，没有主动思考能力 | 周如意 | 进行中 | 1、对SM和PO，CTO开展敏捷流程学习和强化各自能力的学习 2、提升SM引导team自管理能力，提高team主人翁精神 |  | 1、已经对SM进行了统一敏捷基本流程和理念培训，后需再会有针对性进行强化培训 | 1、6月份会进行一次敏捷四个基本会议的培训 2、已经在做产品质量的改进计划（配合公司如何做一个伟大产品） | 1、团队进行一次版本流程梳理讨论会议，并且后续的版本有按照讨论的版本关键流程节点来执行。 2、针对团队目前的项目管理人员能力不足，参考团队的版本流程里程碑关键活动，定义出来具体的上手包。 3、项目管理团队已经定义出来以半个月一次EPG会议，并且成功召开一次，定义出会议的目标，团队下半年的主要改进方向（项目管里人员培养；版本管理的流程化和标准化；新员工质量意识）
精品化 | 研发人员能力差： 效率低、质量差 | 根据模块和技术方向进行人员规划，培养技术专家 | 范星华 | 未开始 | 4月下旬开始进行：根据模块和技术方向划分团队和匹配人员，定义职责和目标，由现有的技术专家进行带领和指导，有计划和方向的提升人员能力 | 4月检视： 已成立安全检测研究小组、稳定性性能研究小组、安全防御能力研究小组、云端小组、数据库小组和前端小组，并初步进行了人员的分配，但人员没有完全到位，工作计划、目标和人员成长规划沟通还没有进行。 | 各个小组人员基本确定，到位大部分。 与各个新老员工沟通熟悉的模块，划分模块职责，并在工作安排上相应调整，主要是AF7.5.0（安全开发）和AF7.3.1（稳定性改进） | 人员方向和小组已经逐步完善并正常运作，目前较缺乏组长和团队管理人员，小组工作计划性不强 | 明确了架构师对项目CTO的指导和培养职责，下一步明确CTO对技术专家的指导和培养职责 7月底和8月开始进行管理人员的培养工作
|  | 人才梯队建设 | 范星华 | 未开始 | 4月下旬开始，与各个团队负责人进行人才识别，并对有潜力的人员进行针对性的培养，制定培养计划 | 4月检视：大概梳理了当前人员能力情况，下一步分团队进行分析和与团队负责人一起规划培养 | 主要是针对SM和CTO进行识别和相应培养，技术专家目前只是划定，还没有针对性的安排 | SM和技术骨干还是相对较少，新员工多，人员培养工作比较吃力。
|  | 新员工转正考核制度 | 范星华 | 进行中 | 所有新员工转正需要根据考核条件严格把关（包括业务考核、编码考核、模块考核） | 4月检视： 对新员工安排了业务培训和编码checklist考试，考了两次都没有一个通过的，需要再组织checklist学习 | 近期转正新员工相关考核已经完成 下一波新员工的相关考核也已经开始 | 正常转正4个员工，优秀员工一个，通过考核一方面提升了员工的业务能力和编码技能（员工反馈较好），另一方面识别员工的能力水平。 | 7月入职新员工进行了入职指引，并进行了第一次的管理人员与新员工的交流，明确部门文化制度和新员工转正标准 7月开始了为期两周的新员工培训工作，新员工必须参加

## WOC产品线
战略目标 | 提升客户满意度：针对已购买的客户，提升其对产品的满意度，提高加点的意愿。
提高商机转化率、增加产品覆盖率。
项目管理 TOP3问题 | 规划问题，规划思路不清晰，规划价值点不明确，不细化。
项目管理能力不足（风险意识不强，项目推动力不足）。
核心战略 | 改进项（精简） | 详细描述和措施 | 负责人 | 进度 | 备注 | 4月度检视 | 5月度检视 | 6月度检视 | 7月度检视
精品化 | 规划问题 | 市场预期不合理：和规划经理一起完成用户需求，并对市场预期达成一致。 |  |  |  | 暂时没有新的版本规划，暂未落实 | WOC9.5.1版本已经在做需求的调研，6月份产出规划需求，预计6月份根据改进措施落地
|  | 预研和规划脱节：在规划阶段项目经理和规划经理一起识别预研项以及预研结果。项目经理要对预研项和结果跟踪起来。 |  |  |  | 暂时没有新的版本规划，暂未落实 | WOC9.5.1版本已经在做需求的调研，6月份产出规划需求，预计6月份根据改进措施落地
规划和版本绩效挂钩，规划负责编写规划和用户需求两个文档，必须要进行细化，如果用户需求不够细化导致需求进而导致需求的返工或者需求的延期，规划经理/PO需要有连带责任。
精品化 | 项目管理能力不足 | 目前整个项目进度以及问题都不是很透明，对项目的进度把控和风险识别都做得不好，所以通过周报的方式让项目更透明。 后续对WOC9.5由开发经理对项目的周报（研发、测试周报）进行审计（审计内容看周报要求），发现不合格的周报需要补充完信息才能发布出来。 | 邓小兵 | 进行中 |  | 无 | 实施两周的效果： 经过透明化改进，研发和测试的疑难以及阻塞性问题及时跟踪并且能够及时解决掉。 | 规范化和调整每周日报和周报后，版本的进度和质量都透明化，管理员也能够及时协调资源解决问题。 | 重要问题加强透明化：疑难问题、超过2天无法解决的问题、长时间没有人跟踪的重要问题要每天例行检查其状态（包括谁在处理、处理结果如何、有无进展。）
|  | 有相互关联模块的负责人没有及时沟通，模块负责人每天做下改动关联分析，如有改动影响其他模块，在早会上提出来。项目经理监督执行。 | 邓小兵 | 进行中 |  |  |  | 开始试行 | 效果较好，目前已经不存在由于沟通不足导致的问题。
|  | 改进项：严格控制由问题的代码上库SVN。 措施：重新使用codereview，代码必须要经过自测后才能上库，有项目经理把关。 | 邓小兵 | 进行中 |  |  |  | 开始试行 | 质量效果好，不会再出现代码上库编译不过，打包升级后设备宕机，驱动无法加载这类低级问题。
|  | 项目经理参加外部培训，并通过认证开始。 | 许伟锋 | 进行中 |  |  |  | 准备开课。 | 已开课。
精品化 | 红线功能缺乏质量壁垒 | 通过对加速红线功能进行定义，并进行高覆盖率的自动化，来建立质量壁垒 | 周兴喜 | 进行中 |  |  | 进展： 红线自动化进展：总数244，79%已完成自动化编写(70.5%已调试通过) | 进展： 红线机制已建立(90%红线用例已实现自动化)，下一步进入维护阶段 | 已提前完成90%，目前维护中，过程中发现两个历史遗留的问题（且已做自动化质量检视），后续这里不跟进
| 大项目自动化模式未形成，非重要项目消耗部门过多资源 | 通过将项目成员全员像自动化模式转型，将项目、非重要项目中的标准化的测试，实现高覆盖率的自动化，解决以下问题并带来价值： （1）对项目周期和项目质量的价值 a、减少转测试后的周期， b、在转测试最短的时间内发现主要的问题 c、并减轻对转集成时间的依赖。 d、节省开发在联调测试中耗费的精力 e、让开发能够快速排查和调试问题 （2）价值2：对部门和项目 a、减少在非重要工作的投入，有更多精力投入到更重要的工作，如场景 b、部门往重场景测试转型 | 周兴喜 | 进行中 |  |  | 进展： 1、beta1自动化进展：总数240，目标54%，已经实现50%；另BVT自动化率是90%，当前80% 2、已在开发环境搭建了一套自动化环境。已调通 3、效果：目前发现7个bug，不过因为还没可以测试的包，还未全线进行执行。 | 进展： 1、beta1自动化进展：目标54%，目前56.7% 2、因为还未转联调，还跑不了自动化 | 进展： 1、beta1自动化进展：目标54%，目前56.7% 2、beta1 bvt自动化率94.1% 2、目前发现15个有效问题，但因为还未转联调，还不能完整跑自动化
Note on B15: C: 项目管理能力不足 a、缺乏正式项目经理 b、缺乏备份项目经理 c、困难：部门规模相对小、部门项目比较杂

## PR部门
战略目标 | 识别销售障碍，提升满意度
完善组网场景，提高核心竞争力
化身一线，提升规划市场导向
关键公共模块（GCS、VLS）外部表现满意度超过80%
项目管理 TOP3问题 | 设计编码质量差，老代码维护困难
版本管理人员缺少，经验不足
团队缺乏创新
核心战略 | 改进项（精简） | 详细描述和措施 | 负责人 | 进度 | 备注 | 阅读检视-7月 | 月度检视-6月 | 月度检视-5月 | 月度检视-4月
快速交付 | 版本需求不聚焦 客户场景不明确 外部感知交付价值少 交付速度慢 | 版本核心价值明确定义，规划定期检视 | 耿新霞、叶德华 | 进行中 | 组建规划团队， 明确规划团队职责 PO和规划团队制定季度市场计划及月度检视和分享 | 无变化 | 未变化 | 5月份gxx做了一次拜访分享；检视了一次需求； ydh和wlb找OA做了一次外部访谈 | gxx上海拜访分享， 目前市场暂不明朗 讨论测试解决方案， 暂时提供通用场景
|  | 制定效率改进措施 | 钟德财 | 进行中 | 3月开始 1、周六固定加班 2、每天早上9点10分开早会，在开会前需要提前发日报，迟发，不发，惩罚10元红包或做10个俯卧撑。 3、请假信息，每周在项目组范围内公开。 周六加班期间，适当提供零食，外卖。 | 原计划进行 | 原计划进行 | 原措施继续执行； 新加雷锋和奋斗奖励； 制定更详细的转测工作计划并跟进检视 | 项目进度延期， 改进措施执行中
精品化 | 设计编码质量差，老代码维护困难 | 引入codereview机制，在MIG6.0和VLS2.2版本中试行 | 严露露 肖雄 | 进行中 |  | 无变化 | 1.MIG6.0使用中，平台不稳定，经常出现无法提交或其他问题，其他部门也有使用，建议研发内部统一共用 2.几乎全部研发参与到开发的设计、编码培训中 | 小版本不适合使用，提交的代码无法及时的安排人审核，需要借助版本外部人员审核 | 版本中正常使用，系统不稳定
精品化 | 识别销售障碍 提升满意度 | MIG核心使用场景、优劣势梳理 通过客户拜访、市场调研、竟争对手分析 1.明确MIG的核心使用场景 2.竟争优劣势、 3.未被满足的需求、新机会分析 | 陈景涛 林国强 | 进行中 | 1.客户拜访调研 2.竟争对手分析 3.运营例会 4.销售、发货分析 5.在线功能使用分析 | 1.本月会进行一次在线MIG功能统计 2.重点跟进4G场景，包括竞争对手的功能和市场策略（锐捷） | 已完成锐捷迈普竞争分析，未发现优势功能 AC的gcs升级出现较多升级失败，AC在分析还未重新开放升级 | 1.完成核心场景梳理并在一线传导 2.完成锐捷方案竞争分析，迈普设备采购到，分析中 3.运营正常进行 4.在线升级功能AC使用情况较好升级成功率65%，升级率2.6%，可以推广到其他产品线 | 1.北京出差客户拜访完成 2.完成竟争对手分析：锐捷 //待产出功能对比表、优劣势 3.运营会议及运营报告正常进行 4.行销已完成MIG总体场景梳理，需跟进在市场端的拓展效果
|  | IPSecVPN售后障碍及时识别响应,提升客户满意度 对历史技术支持问题分析、市场意见收集、产品线反馈，同时建立客服、产品线、市场多方位收集反馈机机，达到 1.识别影响使用的主要IPsecVPN问题 2.按优先级快速改进、推动产品线合入 | 规划团队 | 进行中 | 1.历史问题分析整理 2.例行：月 产品线运营经理沟通 网上问题分析 CTI问题分析 | 1.产品线VPN销售阻碍较大，特别是AF产品线出现多个vpn相关投诉，在MIG6.0做稳定性、兼容性、产品线关联改进，组织产品线梳理并评审关联测试案例，重新加强发散测试。 2.VPN自适应性做专项投入，SSL封装方案已经在编码验证 | 在MIG6.0版本加入稳定性、第三方兼容性问题改进 性能改进版本列入计划，三季度内改进 vpn网络自适应性改进开始投入专人评估方案 | 1.整理出vpn遗留问题列表，识别最核心的两个问题，进行专项改进，技术规划团队lsy专人负责 2.出差CTI体验及分析CTI问题 | 1.完成产品线VPN问题收集 2.完成网上问题分析 3.完成历史CGI问题中关于第三方对接问题分析提取 4.完成北京、上海的出差问题分析 5.3月CTI分析在运营会议中完成 //以上待4.5号会议后筛选录入规划检视表
精品化 | 完善组网场景 提高核心竟争力 | 完善金融组网场景： 1.金融场景下组网不支持ospf、国密、第三方多链路 2.4G VPN成本高 | 林国强 | 进行中 | 1.金融场景调研、寻找潜在beta客户 2.MIG6.0按预期发布 3.推动至少3个产品线在下半年完成合入 4.MIG/IPSec国密标准满足跟进 | 1.加强产品线关联测试，和产品线案例关联评审 2.加强第三方对接测试，增加更多第三方设备 3.增加国密送检 4.增加核心网上问题客户场景模块测试 Q3主要聚焦在VPN产品的稳定性相关问题改进 | 1.组网场景需求减弱，砍掉 2.稳定性、第三方需求增加 3.小硬件国密需求增加，评估列入计划 4.4G降成本列入计划，成本下降可接受，预计加入MIG6.0 以上做需求变更 | 1.和金融事业部同事交流，发现市场需求变化ospf需求减弱，4G备份需求增强，调整策略 2.4G预研结束，成本推动硬件及采购议价，讨论中 3.国密小硬件选型中，预计2月后出样板 4.大项目直接跟踪推动，从一线到发货整个过程的障碍点推动尽量消除 | 1.深度跟进的金融客户有： 浙江农信社、东莞银行 在咨询的有：潍坊银行，厦门金融客户ATM组网 2.进度正常 3.待跟进，计划未明确 4.进行中，确认按国密标准以及成本预期，当前无符合规范的选型，已购买友商设备分析硬件组成
|  | IPSecVPN第三方对接兼容性改进 完善对接测试资料整理 | 林国强 | 进行中 | 通过第1项的调研分析，累积改进需求，规划版本快速响应： 1.已知兼容性问题改进：IKEV2,日志优化 2.加测、明确可兼容第三方厂商设备列表、完善第三方对接资料 3.持续更新发现的兼容性问题，列入规划检视 | CTI完善，在线学习只有大部分的视频 第三方对接相关视频和学习PPT已经上传的了 还有一些案例库 在内部知识库适用 | IKEv2预研完成，一线沟通存在障碍 客服资料进行中 | 1.客服完善资料，发布到客服私有云资料库，测试中 2.IKEv2预研中，日志优化鬼吼后续版本解决 | 如上，已完成
|  | IPSecVPN性能提升 解决性能瓶颈，减少因性能导致丢单、体验不好； 上半年完成需求收集评估、方案预研； 下半年投入人力 | 林国强 | 未开始 | 1.历史网上问题中性能不足情况收集分析 2.产品线性能预期收集（需有客户、场景、具体性能需求） 3.一线销售项目性能不足丢单情况分析 4.性能提升预研方案 | 计划变化，本月暂无投入 下半年规划确定排队进行 | 性能提升预计在三季度投入优化小包性能，优化目标预计翻倍 | 暂无投入 | 完成网上问题、出差意见收集 1.网上问题待总结产出 2.出差对性能反馈主要聚集有： 1）型号选型参数表问题 2）性能低于竟争对手
精品化 | 版本管理人员缺少，经验不足 | 选择一批后备项目经理参与到公司内外部培训，同时在日常工作中结合具体项目做项目管理指导 | 林国强 | 进行中 | 后备人员主要董伟、严露露 | 公司内部培训考试未通过，外部培训还在进行中，当前无其他项目 | 公司培训中 | 主要进行公司组织培训及考核
精品化 | 团队缺乏创新 | 例行PI创新会议，每次会议确定主题，没人会议前确定想法 | 耿新霞 | 进行中 | 3月份已进行一次，具体看PI会议纪要 | 已例行，本月由于会议较多延迟，调整PI会议内容为现有产品障碍的改进，做伟大产品，创新讨论及投入将短期内降低 | PI例行 | PI会议正常进行，确定创新分层方法及运作机制
Note on J14: svn://200.200.0.40/pr/pr/部门产品规划/1.规划-2017/3.小组规划/公共应用/客户拜访/20170322_北京_京东 吉野家 王府井百货_组网需求

## UED部门
战略目标 | 陈述部门的战略目标，项目管理所有改进项围绕公司核心战略和部门战略展开。
建立产品体验闭环机制，通过闭环指引提升设计质量
提升开发质量和效率
提升设计效率
项目管理 TOP3问题 | 梳理部门项目管理方面的核心问题，聚焦TOP-3问题，展开专项行动，RDM重点关注。
核心战略 | 改进项（精简） | 详细描述和措施 | 负责人 | 进度 | 备注 | 4月检视 | 5月检视 | 6月检视 | 7月检视
精品化 | 建立产体验闭环，快速收集用户体验信息 | 通过设计目标和闭环数据的牵引，提升设计团队设计质量 | 林彦 | 进行中 |  | 1、目前经过一轮的设计复盘，设计团队目前对设计目标的定义还存在很多问题，需要更多的模板或示例项目进行培训和指导； 2、闭环数据收集部分，目前在安全服务和CSSP中试点调查问卷的方式，收集相关版本的设计目标达成情况。 | 1、经过设计复盘，目前设计团队对设计目标的理解和意识已经有所提高，接下来的问题是如何从设计目标梳理进一步做到设计的亮点。 2、闭环数据收集部分，目前UEA自动化收集框架正在合入HCI和AC。HCI方面目前正在研究前端实现方案，6月初与后台沟通联调计划，6月底前完成代码合入。AC方面目前仅合入DAS，AC主产品方面计划待定，目前后台无人力配合。 | AC已经列入版本计划，在AC11.9R4版本合入UEA。 HCI已经完成前端代码框架的开发，先行合入aCMP5.7，计划aCMP5.8完成前后端联调合入。 | 目前UEA前端部分编码正在按计划进行，但目前GCS的回传部分需要到8月底才能合入，前端方面会跟进任务情况适当调整进度。
快速交付 | 原型测试 | 将设计阶段的原型测试和用户调研工作加入到重点设计项目的例行工作里面来，让设计问题和优化打磨能够提前，以提升最终设计质量，验证设计目标和亮点的实际认可度。具体试点工作计划： 1、设计DEMO的原型测试； 2、复用客服体验中心资源，推进远程的原型测试； 3、建立外部体验顾问池； | 邹松、夏斌斌、谢金福、匡雄波 | 进行中 | 5月新增 |  | 目前已经在AF7.4、安全态势、CSSP、BA等项目有试点动作，产出相关原型测试报告，下一步计划对测试报告进行汇总分析，总结出下一步设计改进计划。 | 6月份主要是在AF7.4、安全态势、HCI方面有进行原型测试的工作 | 7月份主要设计均在进行中，尚未有新的原型测试工作。
精品化 | 用户调研 | 调研问卷方式快速验证设计方案； | 夏斌斌 | 进行中 | 5月新增 |  | 目前还在材料准备中，未正式开始，效果待观察 | 目前以原型测试为主。调查问卷方式尚未执行。 | 7月份会针对BA的视觉喜好来做一期专题调查，定向调研种子用户池中的外部顾问和一线探针人员。
精品化 | 用户调研 | 与行销话术包装结合，通过销售工具同步调研设计方案的接受度。 | 邹松、张洪杰、郭淑娴 | 进行中 | 5月新增 |  | 目前还在材料准备中，已完成初步交互和内容设计，未正式开始，效果待观察 | 目前已经完成内容设计，与行销方面还有一些内容意见有分歧，正在修正中，主要的障碍还是行销方面时间太少，一次讨论间隔太久，需要更主动推进。 | 7月份已经完成销售工具的设计和开发，等AF7.4发布会一同发布。
快速交付 | 提升设计和开发的效率 | 通过流程改进和工作方法改进，提升设计效率，保障新业务快速发布 | 林彦 | 进行中 |  | 1、设计流程初步建立，尚未正式公布； 2、与PO进行一次交流会议，尝试优化PO与交互之间的信息漏斗问题，提升效率。 | 1、PO与交互融合试点，在安全态势方面还是比较成功的，目前正在进行第二阶段的扩大试点。 2、长沙方面尝试对PO的交互设计能力也进行初次培训。 | 6月份新增一个潜在的PO试点——HCI，目前尤金龙正在更多的跟进需求和原型测试。 | 7月份在PO融合试点过程中，在CSSP方面发现因细节需求讨论过多而导致输出进度慢的问题，经过复盘讨论，产出一个改进计划，目前正在执行中。
快速交付 | 提升前端开发质量和效率 | 通过前端的工业化，提供自动化工具、高可复用框架和组件，以及CodeReview相关工作流程，提升前端代码质量和交付效率 | 陈展涛 | 进行中 |  | 按计划进行中 | 1、整个前端小组每月3次或更多。 各个产品线UI小组内小范围进行codereview 2、前端脚手架（SFX）开发已经抽离为公共模块并推广到整个前端，初步已经支持快速安装模板功能，目前已支持vue。 3、HCI，公有云框架改进，针对基于jQuery开发框架导致的质量和效率的问题，提出2种改进方案并行，由何锦辉指导逐步过渡到vue。 4、Checklist自动化检测工具sfchecklist当前已经覆盖AF那边几乎所有项目、BBC项目、CASB项目、ssl文广定制、公有云新的数据平台。目前HCI这边还没有。 | 1、CodeReview已经成为定期常态化任务，不再跟踪。 2、SFX脚手架目前已经在AC、AF、BBC、HCI、公有云上落地。后续计划合入BBC的单元测试和自动化测试，以及Webpack打包性能改进； 3、HCI、公有云框架改进，hjh封装了一套改进方案，由于历史代码包袱较重，目前HCI意见分歧也比较大，方案还需要重新讨论。zsb重新基于vue实现一套封装方案demo，对比后再考虑改进 4、自动化持续集成方案CI（自动化打包、自动代码检测、自动化测试），目前已经合入AF云盾进行试点。 5、快速换肤方案（将于显示样式相关的属性提取，通过配置文件方式修改），目前已经列入计划，在VUE框架中实现。 6、组件库开发和单元测试，目前已经完成大部分组件开发，已经在BBC、AF、公有云上落地； | 1、组件标准化 标准化组件交互和样式，将皮肤抽取成独立的文件，可快速复用和更换。 进度和计划：http://200.200.151.26:800/sf-vue/sf-vue-component/milestones/3 2、PDF改进 主要解决后台生成pdf效果差，维护成本高，通过前端即可实现前后端统一，也可以实现较好的展示效果。 总体设计完成，已经在开发阶段，因为需要对后台知识有一定的了解，小组其他人员进度比较缓慢 3、HCI框架改进和优化 优化hci的开发效率和改进前端代码质量 hci项目公共组件要用同一套 现在acloud用的是webpack，目前已经确定HCI也是使用Vue这套框架改进，但相应的原来的组件库还会继续改进，切换成使用Vue的编码方式后代码量已经少了很多，效率提升短期还不明显，需要持续长期改进 http://200.200.151.26:800/sf-creative-group/hci-improve/tree/master 4、动画库（3D方向） 可视化发展到今天，3D已经逐步被广泛应用，目前以前端的能力，实现3D效果技术尚未有积淀。 目标能够熟练掌握一个或者几个开源的3D库的使用，并有对应的产出，做好技术储备。计划和进度可查看：http://200.200.151.26:800/sf-creative-group/animation-lib/tree/master 5、前端工业化进程 围绕前端工业化这课题，前端如何在各个产品线实现组件复用，和如何做前端自动化测试来保证前端质量，产品不断迭代，如何满足项目的发布速率等。 进度和计划：http://200.200.151.26:800/sf-creative-group/ci/tree/master 围绕组件化复用、自动化测试和如何更好的应用Jenkins等工具应用到项目开发中来，提高自动化进程。
快速交付 | 提升产品体验的标准化 | 通过设计规范、设计标准的梳理，让产品线保持相对统一的设计风格和规范，并以可复用前端组件的方式落地到项目中，提升产品的专业化程度，同时提升设计和开发的输出效率 | 李相映、张元涛、何锦辉 | 进行中 |  | 1、已经落实到设计流程中，逐个版本根据进度情况，梳理新版本所涉及到的设计规范，顺手整理老版本的设计规范。 2、建立一个与设计规范配套的前端组件库示例系统，方便整理成组件落地，以及推广组件的使用和维护。 | 设计规范配套前端组件库目前已经完成了框架的设计和开发，下一步将继续丰富组件库内容。 | 6月份主要针对BBC产品的设计规范和组件化进行了标准化讨论，并制定了时间表跟踪执行，该设计规范和标准会作为后续虚拟化新产品的标准。 | 7月份除按照之前计划进行外，也将对测试部提出的一些HCI、aCloud产品的体验问题，整理列入设计规范计划中。

## AF上半年检视
类别 | 所做的工作 | 产出 | 效果
项目管理 | 用户场景建设：将性能选型和性能不足的原因落地，做用户行为分析、性能场景分析。 | 搜集了一些性能场景，但没有进行分析和给项目产生价值 | 效果差
| 规则误判改进：结合上报误判数据和beta点误判分析，改进加强规则库测试。 | 搜集了很多误判数据，并通过运营会议给到各个负责人进行改进，但改进落地效果一般 | 每周/每月都有误判数据发送给相关责任人，部分误判进行了改进，部分误判改进还在预研中
| 全网产品质量监控：监控产品运行过程中的软硬件状态和问题（稳定性），对用户的产品使用情况和产品性能情况进行分析。 | 6.x以上各个版本、各个行业出现的AF设备问题都有进行搜集和汇总展示，发现了窜货、程序BUG和宕机等问题，推动版本落地改进。也通过全网监控了解了AF设备处理的一些流量模型，并帮助产品进行应急响应 | 有专门的人力投入，效果较好，还需要持续增强。
| 产品质量运营：项目经理在版本发布一个月内跟踪回访至少20个beta用户，以发现产品客户使用问题和改进需求，持续改进产品。同时也给一线传递产品精品化价值。 | 能够通过产品质量运营发现产品问题、给一线进行支持增强一线信心 | AF7.1 AF7.2产品运营主要是问题响应，AF7.3增加了客户和市场一线的支持，AF7.4在beta之前运营人员已经拿产品出去给客户试用并搜集反馈快速改进，这部分工作在往好的方向发展
| 自动化交付：通过打通整个研发流程链条，将打包、代码扫描、单元测试、自动化冒烟测试、结果分析整合改进持续集成和自动化，提升版本交付质量和人均效益。 | 目前主要产出了一部分自动化用例，但落实到项目中效果不明显 | 花费了较多时间和人力，但进展较慢，效果也没有特别明显
| 疑难问题响应：解决疑难的客户产品问题，提升开发人员质量意识和人员能力，间接进行人员梯队建设。 | 通过疑难问题小组改进了几个问题，由于工作时间关系没达到预期 | 效果不明显，暂停
技术支持 | 规范化技术支持工作、调试文档、调试工具和FAQ，提高CTI和技术支持人员排查问题效率 | 推动版本进行调试改进，做了一些技术支持规范，正在产出技术支持巡检脚本 | 推进较慢，还没看出效果
快速响应 | 成立快速响应小组（3人），每月发布一个快速响应升级包：针对当前客户端发现的产品质量问题快速闭环，包括问题解决闭环到客户和产出问题分析定位方法给CTI，降低产品质量问题的影响时间和范围。 | 在AF7.1产出了5个快速响应包，修复了几十个网上问题 | 由于人力关系，暂停
持续改进 | 成立持续改进小组（5人），每两个月通过R版本的方式，对运营发现的产品缺陷和精品化需求进行持续改进。 | 5月开始成立，规划了2个质量改进项目和一个安全功能改进项目，正在进行 | 这部分工作通过外部的推动，已经成为部分今年最重要的工作，并投入最核心的人员进行处理
安全团队 | 安全人员结合开发人员（5+2人），持续发现和搜集产品安全能力缺陷，预研出解决方案输出到持续改进和项目团队进行产品精品化改进。 | 5月开始投入，已经产出了一个项目的改进规划并落实到开发团队进行开发，另外一个预研也已经开始 | 能看到一些好的结果，并在稳步推进和改进中